| ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о бюджетных ассигнованиях бюджета муниципального образования Курганинский район на 2025 год на реализацию муниципальных программ муниципального образования Курганинский район в разрезе главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Курганинский район по состоянию на 31 декабря 2025 г. |  |  |  |  |  |
| № пп | Программа (программная статья) | Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования Курганинский район | Сводная бюджетная роспись с учетом внесенных изменений | Исполнено | Исполнено, % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 - Муниципальная программа муниципального образования Курганинский район «Развитие образования» |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия, реализуемые в рамках регионального проекта «Создание в Краснодарском крае новых мест в образовательных организациях» |  |  |  |  |
|  | 50.1.02 | Администрация МО Курганинский район | 18 500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по программной статье |  | 18 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Мероприятия, реализуемые в рамках регионального проекта "Педагоги и наставники" |  |  |  |  |
|  | 50.1.Ю6 | Управление образования администрации МО Курганинский район | 85 242,6 | 85 242,6 | 100,0 |
|  | Итого по программной статье |  | 85 242,6 | 85 242,6 | 100,0 |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий - улучшение материально-технической базы образовательных учреждений муниципального образования Курганинский район |  |  |  |  |
|  | 50.3.01 | Управление образования администрации МО Курганинский район | 84 220,5 | 84 170,8 | 99,9 |
|  | Итого по программной статье |  | 84 220,5 | 84 170,8 | 99,9 |
| 1.4. | Комплекс процессных мероприятий - повышение инженерно-технической защищенности социально значимых объектов |  |  |  |  |
|  | 50.3.02 | Управление образования администрации МО Курганинский район | 1 553,9 | 1 553,8 | 100,0 |
|  | Итого по программной статье |  | 1 553,9 | 1 553,8 | 100,0 |
| 1.5. | Комплекс процессных мероприятий - реализация образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования на территории муниципального образования Курганинский район |  |  |  |  |
|  | 50.3.03 | Управление образования администрации МО Курганинский район | 1 960 773,3 | 1 959 254,2 | 99,9 |
|  | Итого по программной статье |  | 1 960 773,3 | 1 959 254,2 | 99,9 |
| 1.6. | Комплекс процессных мероприятий - формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов |  |  |  |  |
|  | 50.3.04 | Управление образования администрации МО Курганинский район | 11 860,4 | 11 387,1 | 96,0 |
|  | Итого по программной статье |  | 11 860,4 | 11 387,1 | 96,0 |
| 1.7. | Комплекс процессных мероприятий - обеспечение деятельности системы управления и оказания услуг в сфере образования |  |  |  |  |
|  | 50.3.05 | Управление образования администрации МО Курганинский район | 241 204,6 | 240 209,5 | 99,6 |
|  | Итого по программной статье |  | 241 204,6 | 240 209,5 | 99,6 |
| 1.8. | Комплекс процессных мероприятий - стимулирование деятельности классных руководителей |  |  |  |  |
|  | 50.3.06 | Управление образования администрации МО Курганинский район | 2 082,3 | 2 082,3 | 100,0 |
|  | Итого по программной статье |  | 2 082,3 | 2 082,3 | 100,0 |
| 1.9. | Комплекс процессных мероприятий - предоставление мер социальной поддержки обучающимся |  |  |  |  |
|  | 50.3.07 | Управление образования администрации МО Курганинский район | 128 459,8 | 128 398,8 | 100,0 |
|  | Итого по программной статье |  | 128 459,8 | 128 398,8 | 100,0 |
| 1.10. | Комплекс процессных мероприятий - предоставление мер социальной поддержки работникам сферы образования |  |  |  |  |
|  | 50.3.08 | Управление образования администрации МО Курганинский район | 16 883,2 | 16 883,2 | 100,0 |
|  | Итого по программной статье |  | 16 883,2 | 16 883,2 | 100,0 |
| 1.11. | Комплекс процессных мероприятий - предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям гражданам |  |  |  |  |
|  | 50.3.09 | Управление образования администрации МО Курганинский район | 11 688,5 | 11 688,5 | 100,0 |
|  | Итого по программной статье |  | 11 688,5 | 11 688,5 | 100,0 |
| 1.12. | Комплекс процессных мероприятий - обеспечение системы образования Курганинского района высококвалифицированными кадрами |  |  |  |  |
|  | 50.3.10 | Управление образования администрации МО Курганинский район | 320,8 | 300,5 | 93,7 |
|  | Итого по программной статье |  | 320,8 | 300,5 | 93,7 |
|  | Итого по программе |  | 2 562 789,9 | 2 541 171,3 | 99,2 |
| 2 | 51 - Муниципальная программа муниципального образования Курганинский район «Развитие культуры» |  |  |  |  |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий - кадровое обеспечение сферы культуры |  |  |  |  |
|  | 51.3.01 | Отдел культуры администрации МО Курганинский район | 221,0 | 221,0 | 100,0 |
|  | Итого по программной статье |  | 221,0 | 221,0 | 100,0 |
| 2.2. | Комплекс процессных мероприятий - культура Курганинского района |  |  |  |  |
|  | 51.3.02 | Отдел культуры администрации МО Курганинский район | 5 622,2 | 5 593,6 | 99,5 |
|  | Итого по программной статье |  | 5 622,2 | 5 593,6 | 99,5 |
| 2.3. | Комплекс процессных мероприятий - обеспечение деятельности системы управления и оказания услуг в сфере культуры, искусства и кинематография |  |  |  |  |
|  | 51.3.03 | Отдел культуры администрации МО Курганинский район | 190 979,4 | 190 132,5 | 99,6 |
|  | Итого по программной статье |  | 190 979,4 | 190 132,5 | 99,6 |
| 2.4. | Комплекс процессных мероприятий - реализация мероприятий по созданию условий для развития туризма на территории Курганинского района |  |  |  |  |
|  | 51.3.04 | Отдел культуры администрации МО Курганинский район | 500,0 | 500,0 | 100,0 |
|  | Итого по программной статье |  | 500,0 | 500,0 | 100,0 |
|  | Итого по программе |  | 197 322,6 | 196 447,1 | 99,6 |
| 3 | 52 - Муниципальная программа муниципального образования Курганинский район «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий - обеспечение деятельности системы управления в сфере физической культуры и спорта в муниципальном образовании Курганинский район |  |  |  |  |
|  | 52.3.01 | Управление образования администрации МО Курганинский район | 218,8 | 218,8 | 100,0 |
|  | 52.3.01 | Отдел по физической культуре и спорту администрации МО Курганинский район | 153 257,5 | 153 125,5 | 99,9 |
|  | Итого по программной статье |  | 153 476,3 | 153 344,3 | 99,9 |
| 3.2. | Комплекс процессных мероприятий – развитие сети спортивных объектов, обеспечивающих доступ населения Курганинского района к качественным услугам в сфере спорта |  |  |  |  |
|  | 52.3.02 | Администрация МО Курганинский район | 12 020,1 | 2 496,1 | 20,8 |
|  | 52.3.02 | Отдел по физической культуре и спорту администрации МО Курганинский район | 2 069,0 | 2 069,0 | 100,0 |
|  | Итого по программной статье |  | 14 089,1 | 4 565,1 | 32,4 |
| 3.3. | Комплекс процессных мероприятий – содействие развитию спорта высших достижений |  |  |  |  |
|  | 52.3.03 | Отдел по физической культуре и спорту администрации МО Курганинский район | 1 897,5 | 1 897,5 | 100,0 |
|  | Итого по программной статье |  | 1 897,5 | 1 897,5 | 100,0 |
| 3.4. | Комплекс процессных мероприятий – содействие развитию физической культуры и массового спорта в Курганинском районе |  |  |  |  |
|  | 52.3.04 | Отдел по физической культуре и спорту администрации МО Курганинский район | 1 879,9 | 1 878,9 | 99,9 |
|  | Итого по программной статье |  | 1 879,9 | 1 878,9 | 99,9 |
| 3.5. | Комплекс процессных мероприятий - обеспечение системы спорта Курганинского района высококвалифицированными кадрами |  |  |  |  |
|  | 52.3.04 | Отдел по физической культуре и спорту администрации МО Курганинский район | 9,2 | 9,2 | 100,0 |
|  | Итого по программной статье |  | 9,2 | 9,2 | 100,0 |
|  | Итого по программе |  | 171 352,0 | 161 695,0 | 94,4 |
| 4 | 53 - Муниципальная программа муниципального образования Курганинский район «Молодежь Курганинского района» |  |  |  |  |
| 4.1. | Комплекс процессных мероприятий – гражданско-патриотическое воспитание молодежи |  |  |  |  |
|  | 53.3.01 | Отдел по делам молодежи администрации МО Курганинский район | 1 203,0 | 1 203,0 | 100,0 |
|  | Итого по программной статье |  | 1 203,0 | 1 203,0 | 100,0 |
| 4.2. | Комплекс процессных мероприятий – творческое и интеллектуальное развитие молодежи |  |  |  |  |
|  | 53.3.02 | Отдел по делам молодежи администрации МО Курганинский район | 433,2 | 433,2 | 100,0 |
|  | Итого по программной статье |  | 433,2 | 433,2 | 100,0 |
| 4.3. | Комплекс процессных мероприятий - формирование здорового образа жизни путем развития спортивно-туристских клубов и молодежного туризма |  |  |  |  |
|  | 53.3.03 | Администрация МО Курганинский район | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
|  | 53.3.03 | Отдел по делам молодежи администрации МО Курганинский район | 780,0 | 780,0 | 100,0 |
|  | Итого по программной статье |  | 830,0 | 830,0 | 100,0 |
| 4.4. | Комплекс процессных мероприятий – вовлечение молодежи в волонтерскую и предпринимательскую деятельность |  |  |  |  |
|  | 53.03.04 | Отдел по делам молодежи администрации МО Курганинский район | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Итого по программной статье |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.5. | Комплекс процессных мероприятий – развитие инновационной и новаторской деятельности молодежи |  |  |  |  |
|  | 53.3.05 | Отдел по делам молодежи администрации МО Курганинский район | 2,0 | 2,0 | 100,0 |
|  | Итого по программной статье |  | 2,0 | 2,0 | 100,0 |
| 4.6. | Комплекс процессных мероприятий – организационное обеспечение реализации государственной молодежной политики |  |  |  |  |
|  | 53.3.06 | Отдел по делам молодежи администрации МО Курганинский район | 18 277,1 | 17 847,6 | 97,7 |
|  | Итого по программной статье |  | 18 277,1 | 17 847,6 | 97,7 |
| 4.7. | Комплекс процессных мероприятий – управление реализацией муниципальной программы (обеспечение деятельности отдела по делам молодежи администрации муниципального образования Курганинский район) |  |  |  |  |
|  | 53.3.07 | Отдел по делам молодежи администрации МО Курганинский район | 2 774,2 | 2 763,2 | 99,6 |
|  | Итого по программной статье |  | 2 774,2 | 2 763,2 | 99,6 |
| 4.8. | Комплекс процессных мероприятий – формирование информационного фона, благоприятного для развития молодежи |  |  |  |  |
|  | 53.3.08 | Отдел по делам молодежи администрации МО Курганинский район | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
|  | Итого по программной статье |  | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
|  | Итого по программе |  | 23 629,5 | 23 189,0 | 98,1 |
| 5 | 54 - Муниципальная программа муниципального образования Курганинский район «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |
| 5.1. | Комплекс процессных мероприятий – предоставление мер государственной поддержки лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования Курганинский район |  |  |  |  |
|  | 54.3.01 | Администрация МО Курганинский район | 6 749,4 | 6 749,3 | 100,0 |
|  | Итого по программной статье |  | 6 749,4 | 6 749,3 | 100,0 |
| 5.2. | Комплекс процессных мероприятий – предоставление отдельных мер социальной поддержки некоторым категориям граждан |  |  |  |  |
|  | 54.3.02 | Администрация МО Курганинский район | 65 269,7 | 56 769,5 | 87,0 |
|  | Итого по программной статье |  | 65 269,7 | 56 769,5 | 87,0 |
| 5.3. | Комплекс процессных мероприятий – предоставление мер социальной поддержки гражданам, удостоенным почетных званий |  |  |  |  |
|  | 54.3.03 | Администрация МО Курганинский район | 595,0 | 595,0 | 100,0 |
|  | Итого по программной статье |  | 595,0 | 595,0 | 100,0 |
| 5.4. | Комплекс процессных мероприятий - создание специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа |  |  |  |  |
|  | 54.3.04 | Отдел опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних администрации МО Курганинский район | 129 614,6 | 129 614,4 | 100,0 |
|  | Итого по программной статье |  | 129 614,6 | 129 614,4 | 100,0 |
| 5.5. | Комплекс процессных мероприятий - предоставление мер государственной поддержки семьям с детьми |  |  |  |  |
|  | 54.3.05 | Отдел опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних администрации МО Курганинский район | 114 311,1 | 112 575,9 | 98,5 |
|  | Итого по программной статье |  | 114 311,1 | 112 575,9 | 98,5 |
| 5.6. | Комплекс процессных мероприятий - предоставление мер финансовой поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в муниципальном образовании Курганинский район |  |  |  |  |
|  | 54.3.06 | Администрация МО Курганинский район | 1 051,0 | 1 051,0 | 100,0 |
|  | Итого по программной статье |  | 1 051,0 | 1 051,0 | 100,0 |
| 5.7. | Комплекс процессных мероприятий - обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Курганинский район в области социальной поддержки граждан |  |  |  |  |
|  | 54.3.07 | Отдел опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних администрации МО Курганинский район | 12 610,6 | 12 604,7 | 100,0 |
|  | Итого по программной статье |  | 12 610,6 | 12 604,7 | 100,0 |
|  | Итого по программе |  | 330 201,4 | 319 959,8 | 96,9 |
| 6 | 56 - Муниципальная программа муниципального образования Курганинский район «Дети Курганинского района» |  |  |  |  |
| 6.1. | Комплекс процессных мероприятий - обеспечение отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании Курганинский район |  |  |  |  |
|  | 56.3.01 | Управление образования администрации МО Курганинский район | 11 696,6 | 11 696,5 | 100,0 |
|  | 56.3.01 | Отдел культуры администрации МО Курганинский район | 34,7 | 34,7 | 100,0 |
|  | 56.3.01 | Отдел по делам молодежи администрации МО Курганинский район | 385,5 | 385,5 | 100,0 |
|  | 56.3.01 | Отдел опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних администрации МО Курганинский район | 1 292,3 | 1 195,7 | 92,5 |
|  | Итого по программной статье |  | 13 409,1 | 13 312,4 | 99,3 |
| 6.2. | Комплекс процессных мероприятий - оказание мер социальной поддержки семье и детям, проведение социально значимых мероприятий |  |  |  |  |
|  | 56.3.02 | Администрация МО Курганинский район | 50,0 | 44,6 | 89,2 |
|  | 56.3.02 | Управление образования администрации МО Курганинский район | 862,4 | 862,4 | 100,0 |
|  | 56.3.02 | Отдел по делам молодежи администрации МО Курганинский район | 90,0 | 90,0 | 100,0 |
|  | Итого по программной статье |  | 1 002,4 | 997,0 | 99,5 |
| 6.3. | Комплекс процессных мероприятий - повышение уровня образованности среди молодежи в муниципальном образовании Курганинский район |  |  |  |  |
|  | 56.3.03 | Управление образования администрации МО Курганинский район | 270,0 | 270,0 | 100,0 |
|  | Итого по программной статье |  | 270,0 | 270,0 | 100,0 |
|  | Итого по программе |  | 14 681,5 | 14 579,4 | 99,3 |
| 7 | 57 - Муниципальная программа муниципального образования Курганинский район «Обеспечение безопасности населения» |  |  |  |  |
| 7.1. | Комплекс процессных мероприятий - поддержание высокого уровня готовности муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Курганинский район, сил и средств гражданской обороны при принятии мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
|  | 57.3.01 | Администрация МО Курганинский район | 26 053,0 | 25 799,3 | 99,0 |
|  | Итого по программной статье |  | 26 053,0 | 25 799,3 | 99,0 |
| 7.2. | Комплекс процессных мероприятий - создание и восполнение запасов материально-технических, продоволственных и иных средств |  |  |  |  |
|  | 57.3.02 | Администрация МО Курганинский район | 1 766,0 | 1 719,5 | 97,4 |
|  | Итого по программной статье |  | 1 766,0 | 1 719,5 | 97,4 |
| 7.3. | Комплекс процессных мероприятий - подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени |  |  |  |  |
|  | 57.3.03 | Администрация МО Курганинский район | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
|  | Итого по программной статье |  | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| 7.4. | Комплекс процессных мероприятий - создание и совершенствование системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Курганинский район |  |  |  |  |
|  | 57.3.04 | Администрация МО Курганинский район | 25 081,9 | 24 731,2 | 98,6 |
|  | Итого по программной статье |  | 25 081,9 | 24 731,2 | 98,6 |
| 7.5. | Комплекс процессных мероприятий - повышение инженерно-технической защищенности социально-значимых объектов |  |  |  |  |
|  | 57.3.05 | Администрация МО Курганинский район | 100,0 | 99,7 | 99,7 |
|  | Итого по программной статье |  | 100,0 | 99,7 | 99,7 |
| 7.6. | Комплекс процессных мероприятий - повышение эффективности мер, направленных на обеспечение общественной безопасности, укрепление правопорядка и профилактику правонарушений |  |  |  |  |
|  | 57.3.06 | Администрация МО Курганинский район | 74,5 | 74,5 | 100,0 |
|  | Итого по программной статье |  | 74,5 | 74,5 | 100,0 |
|  | Итого по программе |  | 53 125,4 | 52 474,2 | 98,8 |
| 8 | 58 - Муниципальная программа муниципального образования Курганинский район «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории муниципального образования Курганинский район» |  |  |  |  |
| 8.1. | Комплекс процессных мероприятий - оказание поддержки сельскохозяйственного производства в в малых формах хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования Курганинский район |  |  |  |  |
|  | 58.3.01 | Администрация МО Курганинский район | 103 907,1 | 103 906,9 | 100,0 |
|  | Итого по программной статье |  | 103 907,1 | 103 906,9 | 100,0 |
| 8.2. | Комплекс процессных мероприятий - обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в муниципальном образовании Курганинский район в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципального образования Курганинский район |  |  |  |  |
|  | 58.3.02 | Администрация МО Курганинский район | 1 784,0 | 1 773,0 | 99,4 |
|  | Итого по программной статье |  | 1 784,0 | 1 773,0 | 99,4 |
| 8.3. | Комплекс процессных мероприятий - обеспечение проведения праздничных мероприятий в области развития сельского хозяйства для стимулирования работников агропромышленного комплекса МО Курганинский район |  |  |  |  |
|  | 58.3.03 | Администрация МО Курганинский район | 1 227,0 | 1 226,9 | 100,0 |
|  | Итого по программной статье |  | 1 227,0 | 1 226,9 | 100,0 |
|  | Итого по программе |  | 106 918,1 | 106 906,8 | 100,0 |
| 9 | Муниципальная программа муниципального образования Курганинский район «Экономическое развитие и инновационная экономика» |  |  |  |  |
| 9.1. | Комплекс процессных мероприятий – популяризация Курганинского района |  |  |  |  |
|  | 59.3.01 | Администрация МО Курганинский район | 559,2 | 536,7 | 96,0 |
|  | Итого по программной статье |  | 559,2 | 536,7 | 96,0 |
| 9.2. | Комплекс процессных мероприятий – поддержка субъектов МСП и самозанятых в Курганинском районе |  |  |  |  |
|  | 59.3.02 | Администрация МО Курганинский район | 891,8 | 891,4 | 100,0 |
|  | Итого по программной статье |  | 891,8 | 891,4 | 100,0 |
| 9.3. | Комплекс процессных мероприятий – финансовое просвещение населения Курганинского района |  |  |  |  |
|  | 59.3.03 | Администрация МО Курганинский район | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
|  | Итого по программной статье |  | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
|  | Итого по программе |  | 1 481,0 | 1 458,1 | 98,5 |
| 10 | 60 - Муниципальная программа муниципального образования Курганинский район «Развитие жилищно- коммунального хозяйства" |  |  |  |  |
| 10.1. | Комплекс процессных мероприятий - повышение качества предоставления услуг потребителю в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
|  | 60.3.01 | Администрация МО Курганинский район | 3 000,0 | 3 000,0 | 100,0 |
|  | Итого по программной статье |  | 3 000,0 | 3 000,0 | 100,0 |
| 10.2. | Комплекс процессных мероприятий - повышение экологической безопасности в сфере обращения с отходами производства и потребления |  |  |  |  |
|  | 60.3.02 | Администрация МО Курганинский район | 1 254,0 | 1 205,8 | 96,2 |
|  | Итого по программной статье |  | 1 254,0 | 1 205,8 | 96,2 |
| 10.3. | Комплекс процессных мероприятий - сохранение жилищного фонда |  |  |  |  |
|  | 60.3.03 | Управление имущественных отношений администрации МО Курганинский район | 730,0 | 689,0 | 94,4 |
|  | 60.3.03 | Управление образования администрации МО Курганинский район | 146,7 | 146,7 | 100,0 |
|  | Итого по программной статье |  | 876,7 | 835,7 | 95,3 |
|  | Итого по программе |  | 5 130,7 | 5 041,5 | 98,3 |
| 11 | 62 - Муниципальная программа муниципального образования Курганинский район «Управление муниципальными финансами муниципального образования Курганинский район» |  |  |  |  |
| 11.1. | Комплекс процессных мероприятий - выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального образования Курганинский район и обеспечение сбалансированности их бюджетов |  |  |  |  |
|  | 62.3.01 | Финансовое управление администрации МО Курганинский район | 16 997,9 | 16 997,9 | 100,0 |
|  | Итого по программной статье |  | 16 997,9 | 16 997,9 | 100,0 |
| 11.2. | Комплекс процессных мероприятий - управление муниципальным долгом муниципального образования Курганинский район |  |  |  |  |
|  | 62.3.02 | Администрация МО Курганинский район | 107,7 | 106,5 | 98,9 |
|  | Итого по программной статье |  | 107,7 | 106,5 | 98,9 |
| 11.3. | Комплекс процессных мероприятий - формирование единой финансово-бюджетной политики муниципального образования Курганинский район и обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования Курганинский район |  |  |  |  |
|  | 62.3.03 | Финансовое управление администрации МО Курганинский район | 31 567,5 | 31 558,4 | 100,0 |
|  | Итого по программной статье |  | 31 567,5 | 31 558,4 | 100,0 |
|  | Итого по программе |  | 48 673,1 | 48 662,8 | 100,0 |
| 12 | 63 - Муниципальная программа муниципального образования Курганинский район "Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования Курганинский район" |  |  |  |  |
| 12.1. | Комплекс процессных мероприятий - создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем молодых семей с помощью социальных выплат |  |  |  |  |
|  | 63.3.01 | Администрация МО Курганинский район | 8 050,0 | 8 049,8 | 100,0 |
|  | Итого по программной статье |  | 8 050,0 | 8 049,8 | 100,0 |
|  | Итого по программе |  | 8 050,0 | 8 049,8 | 100,0 |
| 13 | 64 - Муниципальная программа муниципального образования Курганинский район "Доступная среда" |  |  |  |  |
| 13.1. | Комплекс процессных мероприятий - улучшение материально-технической базы образовательных учреждений муниципального образования Курганинский район |  |  |  |  |
|  | 64.3.01 | Управление образования администрации МО Курганинский район | 2 426,8 | 2 426,8 | 100,0 |
|  | Итого по программной статье |  | 2 426,8 | 2 426,8 | 100,0 |
|  | Итого по программе |  | 2 426,8 | 2 426,8 | 100,0 |
| 14 | 65 - Муниципальная программа муниципального образования Курганинский район «Укрепление материально-технической базы архива администрации муниципального образования Курганинский район на 2020-2026 годы» |  |  |  |  |
| 14.1. | Комплекс процессных мероприятий - обеспечение нормативных требований хранения, комплектования, учета и использования архивных документов и условий труда работников архивного отдела администрации муниципального образования Курганинский район |  |  |  |  |
|  | 65.3.01 | Администрация МО Курганинский район | 317,6 | 317,6 | 100,0 |
|  | Итого по программной статье |  | 317,6 | 317,6 | 100,0 |
|  | Итого по программе |  | 317,6 | 317,6 | 100,0 |
| 15 | 66 - Муниципальная программа муниципального образования Курганинский район «Поддержка и развитие казачества в муниципальном образовании Курганинский район» |  |  |  |  |
| 15.1. | Комплекс процессных мероприятий - сохранение духовно-нравственного наследия Кубанского казачества |  |  |  |  |
|  | 66.3.01 | Администрация МО Курганинский район | 266,0 | 266,0 | 100,0 |
|  | Итого по программной статье |  | 266,0 | 266,0 | 100,0 |
| 15.2. | Организационно-методическая деятельность казачьих обществ |  |  |  |  |
|  | 66.3.03 | Администрация МО Курганинский район | 335,5 | 335,4 | 100,0 |
|  | Итого по программной статье |  | 335,5 | 335,4 | 100,0 |
|  | Итого по программе |  | 601,5 | 601,4 | 100,0 |
| 16 | 67 - Муниципальная программа муниципального образования Курганинский район «Развитие информатизации в администрации муниципального образования Курганинский район» |  |  |  |  |
| 16.1. | Комплекс процессных мероприятий - осуществление комплекса мероприятий по развитию информатизации администрации муниципального образования Курганинский район |  |  |  |  |
|  | 67.3.01 | Администрация МО Курганинский район | 8 796,0 | 8 796,0 | 100,0 |
|  | 67.3.01 | Управление имущественных отношений администрации МО Курганинский район | 626,6 | 626,5 | 100,0 |
|  | Итого по программной статье |  | 9 422,6 | 9 422,5 | 100,0 |
|  | Итого по программе |  | 9 422,6 | 9 422,5 | 100,0 |
| 17 | 68 - Муниципальная программа муниципального образования Курганинский район «Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования Курганинский район» |  |  |  |  |
| 17.1. | Комплекс процессных мероприятий - повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования Курганинский район |  |  |  |  |
|  | 68.3.01 | Администрация МО Курганинский район | 1 200,0 | 1 200,0 | 100,0 |
|  | Итого по программной статье |  | 1 200,0 | 1 200,0 | 100,0 |
| 17.2. | Комплекс процессных мероприятий - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими погибшими |  |  |  |  |
|  | 68.3.02 | Администрация МО Курганинский район | 3 178,4 | 3 079,0 | 96,9 |
|  | 68.3.02 | Управление образования администрации МО Курганинский район | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
|  | Итого по программной статье |  | 3 198,4 | 3 099,0 | 96,9 |
|  | Итого по программе |  | 4 398,4 | 4 299,0 | 97,7 |
| 18 | 69 - Муниципальная программа муниципального образования Курганинский район «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Курганинский район в сфере архитектуры» |  |  |  |  |
| 18.1. | Комплекс процессных мероприятий - устойчивое развитие территорий сельских поселений Курганинского района |  |  |  |  |
|  | 69.3.01 | Администрация МО Курганинский район | 1 444,6 | 1 444,6 | 100,0 |
|  | Итого по программной статье |  | 1 444,6 | 1 444,6 | 100,0 |
|  | Итого по программе |  | 1 444,6 | 1 444,6 | 100,0 |
|  | Итого по программам |  | 3 541 966,7 | 3 498 146,7 | 98,8 |