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ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Курганинский район «Экономическое развитие и инновационная экономика Курганинского района» на 2018-2024 годы                           

и оценке эффективности ее реализации за 2024 год и за весь период реализации муниципальной программы (2018-2024гг.)
1. Характеристика итогов реализации муниципальной программы муниципального образования Курганинский район «Экономическое развитие и инновационная экономика Курганинского района»                     на 2018-2024 годы

Муниципальная программа муниципального образования Курганинский район «Экономическое развитие и инновационная экономика Курганинского района» на 2018-2024 (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Курганинский район от 26 июля 2017 года № 673 (с изменениями и дополнениями от 29 января 2018 года № 59, от 25 декабря 2018 года № 1451, от 29 января 2019 года № 57, от 17 декабря 2019 года № 1547, от 24 декабря 2020 г. №1470, от 23 ноября 2021 г. №1316, от 29 декабря 2021 г. №1528, от 1 декабря 2022 г. №1379,            от 29 декабря 2022 г. №1582, от 18 августа 2023 г. №965, от 29 ноября 2023 г. №1468, от 13 мая 2024 г. № 486, от 14 октября 2024 г. № 1005, от 11 ноября 2024 г. № 1120, от 18 декабря 2024 года № 1284) и включает в себя две подпрограммы:
1. подпрограмма № 1 «Формирование и продвижение экономически и инвестиционно-привлекательного образа Курганинского района»; 
 2. подпрограмма № 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Курганинский район». 
Координатор муниципальной программы – администрация муниципального образования Курганинский район (отдел инвестиций и стратегического развития администрации муниципального образования Курганинский район (далее - отдел инвестиций).
Реализация муниципальной программы в 2024 году была направлена на формирование и продвижение экономически и инвестиционно- привлекательного образа     Курганинского   района и создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на основе повышения качества и эффективности мер поддержки на муниципальном уровне в Курганинском районе.
Основной целевой установкой муниципальной программы является формирование и продвижение экономически и инвестиционно-привлека-тельного образа Курганинского района и создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на основе повышения качества и эффективности мер поддержки на муниципальном уровне в Курганинском районе. 
Достижение указанных целей требует решения следующих задач:

- формирование инвестиционных предложений, подготовка презен-тационного материала для представления на выставочных мероприятиях, развитие и координация выставочно-ярмарочной деятельности района, обеспечивающей продвижение интересов района на рынках товаров, услуг и
капитала;
- увеличение доли участия субъектов малого и среднего предприни-мательства в общем обороте хозяйствующих субъектов Курганинского района;   муниципальная поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности; предоставление  методической,  информационной, консультационной, образовательной и правовой поддержки субъектам МСП и самозанятым; расширение экономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, привлечение инвестиций в сектор малого и среднего предпринимательства.
Важнейшим направлением деятельности администрации муниципального образования Курганинский район, способным обеспечить социально-экономическое развитие района, является стимулирование процесса привлечения инвестиций, создание благоприятного инвестиционного климата.

В целях эффективного развития экономики Курганинского района, привлечения инвестиций и продвижения продукции предприятий, расположенных на территории Курганинского района, администрация муниципального образования Курганинский район активно участвует                  в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых на территории Краснодарского края. 
В 2024 году объем бюджетного финансирования подпрограммы «Формирование и продвижение экономически и инвестиционно-привлекательного образа Курганинского района» составил 651,4 тыс. рублей. Средства были израсходованы на обслуживание и модернизацию инвестиционного портала 214,0 тыс. рублей; изготовление баннеров, информационных стоек 115,01 тыс. рублей; печать буклетов 85,42 тыс. рублей; сувенирная продукция 236,95 тыс. рублей.
С 2019 года проводится муниципальный инвестиционный форум.              В феврале 2024 года был проведен шестой муниципальный инвестиционный форум. В ходе мероприятия состоялось публичное подписание                           15 муниципальных инвестиционных соглашений на общую сумму                  1003,0 млн рублей.
За период с 2019 - 2024 гг. подписано 83 соглашения (протоколов                     о намерениях) о реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования Курганинский район на общую сумму                  5,3 млрд. рублей, из них: 

в 2019 году 12 соглашений на сумму 186,7 млн. рублей;
в 2020 году 12 соглашений на сумму 1014,5 млн. рублей;
в 2021 году 15 соглашений на сумму 704,4 млн. рублей;
в 2022 году 19 соглашений на сумму 976,5 млн. рублей;
в 2023 году 20 соглашений на сумму 1466,0 млн. рублей (в т.ч 18 соглашений на муниципальном форуме «Курганинск-2023» на сумму 1430,0 млн. рублей);
в 2024 году 15 соглашений на сумму 1003,0 млн. рублей.

В период с 2019 по 2024 год реализовано 61 соглашение на сумму 4,2 млрд руб., в экономику района вложено более 15,8 млрд рублей, создано 632 новых рабочих места. По итогам 2024 года завершена реализация 9-ти проектов, на сумму 220,1 млн. рублей, создано 84 новых рабочих места, из них наиболее значимые: «Автомоечный комплекс» (инвестор ИП Митченко Е.П.), «Строительство магазина по ул. Энгельса г. Курганинска» (инвестор                        ИП глава КФХ Иванов А.С.). В настоящее время в районе реализуется                     28 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 2,9 млрд. рублей. Наиболее крупные из них: «Строительство жилого комплекса «Новый город» (инвестор ООО «Монолит»), «Закладка многолетних насаждений» (инвестор                        ООО «Сельхоз-Галан»), «Строительство винодельни» (инвестор ИП глава КФХ Галенко П.Н.), «Сад интенсивного типа со строительством холодильника» (инвестор ООО «Гранат»), «Завод по производству элементов благоустройства и железобетонных изделий» (инвестор ООО ПКФ «ДТК»), «Строительство склада готовой продукции и производственного цеха» (инвестор                          ИП Нефедова Н.В.), «Модернизация производства» (инвестор ООО «Кубанский продукт).

В ближайшей перспективе расширение инвестиционного потенциала планируется за счет реализации инвестиционных проектов, включенных в Единый реестр инвестиционных предложений Краснодарского края и проектов, подписанных на муниципальном уровне.


 По направлению подпрограммы  «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования  Курганинский район» на 2018-2024 годы.

Основные преимущества малого и среднего предпринимательства – быстрое реагирование на изменение конъектуры рынка, создание конкурентной среды, сдерживающей рост цен, а также снижение косвенных расходов, связанных с содержанием управленческих структур, более экономное использование ресурсов, в том числе вторичных. Благодаря небольшому по численности управленческому персоналу и простым формам организации малое и среднее предпринимательство обладает мобильностью управления и высокой степенью адаптации к изменениям внешней среды. Эти преимущества позволяют малому и среднему бизнесу успешно решать ряд производственно-хозяйственных задач: оперативно внедрять несложные научно-технические достижения, налаживать выпуск продукции малыми сериями. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в общем количестве хозяйствующих субъектов района по итогу 2024 г. составляет 89,3 %.
В 2024 году количество субъектов малого и среднего бизнеса составило 3624 единицы (+63), из них средних предприятий 10 единиц, малые предприятия составляют: юридические лица 264 единицы, предприниматели без образования юридического лица 3350, что составляет 102 % к аналогичному периоду прошлого года. Растет число самозанятых граждан – 9123, что в 1,3 раза выше уровня 2023 г.
Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве, включая самозанятых составляет 15607 человек, это 43,7 % от экономически активного населения Курганинского района. Основная их часть сосредоточена в торговле, сельском хозяйстве, в сфере транспорта и услуг. 
Объем бюджетного финансирования подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Курганинский район» из средств районного бюджета в 2024 году составил 628,6 тыс. рублей.

Средства израсходованы на оказание информационно-консультационных услуг субъектам МСП и самозанятым Центром поддержки предпринимательства в сумме 255,0 тыс. рублей; разработка и изготовление технико-экономического обоснования для субъекта МСП – 48,9 тыс. рублей; организация участия субъектов МСП и самозанятых в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях на территории РФ и за её пределами, в целях продвижения товаров (работ, услуг) субъектов МСП и самозанятых – 263,6 тыс. рублей; изготовление полиграфической продукции – 25,0 тыс. рублей; оказание услуг по изданию печатной продукции для субъектов МСП и самозанятых – 36,1 тыс. рублей.
В целом объем бюджетного финансирования муниципальной программы муниципального образования Курганинский район «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2024 году был предусмотрен в сумме 1280,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 0 тыс. рублей;

краевого бюджета         -  0 тыс. рублей;

районного бюджета      -  1280,0 тыс. рублей;

бюджетов поселений     -  0 тыс. рублей.

За отчетный 2024 год кассовые расходы по муниципальной программе составили 1279,98 тыс. рублей, или 99,99 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 0 тыс. рублей;
краевого бюджета         -  0 тыс. рублей;
районного бюджета      -  1279,98 тыс. рублей;

бюджетов поселений     -  0 тыс. рублей.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.
1.1. О ходе реализации подпрограммы 1          

«Формирование и продвижение экономически и инвестиционно привлекательного образа Курганинского района»
муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Курганинского района» на 2018-2024 годы»
Координатор подпрограммы - отдел инвестиций, главный распорядитель бюджетных средств - администрация муниципального образования Курганинский район.

Подпрограмма реализуется с целью формирования и продвижения экономически и инвестиционно привлекательного образа Курганинского района.
Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2024 году был предусмотрен в сумме 651,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 0 тыс. рублей;

краевого бюджета        -  0 тыс. рублей;

районного бюджета     -  651,4 тыс. рублей;

бюджетов поселений   -  0 тыс. рублей.

За отчетный 2024 год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 651,38 тыс. рублей или 99,99 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 0 тыс. рублей;

краевого бюджета        -  0 тыс. рублей;

районного бюджета     -  651,38 тыс. рублей;

бюджетов поселений   -  0 тыс. рублей.

Запланированное мероприятие к реализации в отчетном году выполнено в полном объеме, в том числе на организацию участия администрации муниципального образования Курганинский район в выставочных мероприятиях, формирование инвестиционных   предложений, их размещение в Единой информационной системе Краснодарского края, создание и распространение презентационных материалов об инвестиционных   предложениях Курганинского района. Средства израсходованы:

-на сопровождение и модернизацию инвестиционного портала в размере 214,0 тыс. рублей,
-на изготовление информационных стендов, баннеров, буклетов в размере 200,43 тыс. рублей,
- на приобретение сувенирной продукции в размере 236,95 тыс. рублей.
Эффективность реализации подпрограммы характеризуется степенью исполнения следующих целевых показателей:

- количество заключенных инвестиционных соглашений: при плановом значении 3 единицы, фактическое значение целевого показателя составило 15  единиц; 
- объем инвестиций по заключенным инвестиционным соглашениям: при плановом значении 1000,0 млн. рублей, фактическое значение целевого показателя составило 1003,0 млн. рублей.
Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей муниципальной программы:
	№
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение показателей

	
	
	
	план
	факт

	1
	
2

	3
	4
	5

	1.Подпрограмма № 1 «Формирование и продвижение экономически и инвестиционно-  привлекательного образа Курганинского района»


	№
	Целевые показатели
	Еденица измерения
	план
	факт

	1.1
	Количество заключенных инвестиционных соглашений

	единиц
	3
	15

	1.2
	Объем инвестиций по заключенным инвестиционным соглашениям

	млн.руб.
	1000,0
	1003,0


Оценка эффективности реализации подпрограммы.

1. Степень реализации мероприятий подпрограммы.

В 2024 году было запланировано одно мероприятие по данной подпрограмме, выполнено в полном объеме:

СРм=1/1=1
2. Степень соответствия запланированному уровню расходов.

По данной подпрограмме предусмотренный объем бюджетных ассигнований составляет 651,4 тыс. рублей, фактические расходы – 651,38 тыс. рублей:

Ссуз = 651,4 /651,38 =1
3. Эффективность использования бюджетных средств.

Эис =  СРм / Ссуз =1/1 = 1
Таким образом эффективность использования бюджетных средств составляет 100%.
4. Степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы:
4.1. Для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

- количество заключенных инвестиционных соглашений:

СДп/ппз= 15/3=5,0 т.к.  > 1, то принимаем СД п/ппз=1;
- объем инвестиций по заключенным инвестиционным соглашениям СДп/ппз=1003,0/1000,0=1,003 т.к.  > 1, то принимаем СД п/ппз=1;
5. Степень реализации подпрограммы.

СР п/п = (1+1)/2=1
6. Эффективность реализации подпрограммы.

ЭР п/п = 1х100,0=100 %.

По итогам оценки эффективности реализации подпрограммы степень ее реализации признается высокой. 
1.2. О ходе реализации подпрограммы 2

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Курганинский район» 
муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Курганинского района» на 2018-2024 годы
Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств администрация муниципального образования Курганинский район (отдел инвестиций).

Подпрограмма реализуется с целью создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на основе повышения качества и эффективности мер поддержки на муниципальном уровне в Курганинском районе.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2024 году был предусмотрен в сумме 628,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 0 тыс. рублей;

краевого бюджета          - 0 тыс. рублей;

районного бюджета       - 628,6 тыс. рублей;

бюджетов поселений   -  0 тыс. рублей.
За отчетный 2024 год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 628,6 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 0 тыс. рублей;

краевого бюджета        -  0 тыс. рублей;

районного бюджета     -  628,6 тыс. рублей;

бюджетов поселений   -  0 тыс. рублей.

Всего из 9 запланированных к реализации в отчетном году мероприятий 9 выполнены в полном объеме, в том числе:

1) разработка и изготовление технико-экономического обоснования (бизнес-планов) для субъектов малого и среднего предпринимательства-1 бизнес-план на сумму 48,9 тыс. рублей;

2) предоставление муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) субъектам малого и среднего предпринимательства в количестве 10 единиц;

3) оказание информационно–консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в количестве 255 единиц на сумму 255,0 тыс. рублей;


4) пополнение актуальной информацией раздела «малый бизнес» на официальном сайте администрации муниципального образования в количестве 129 единиц;
5) обеспечение работы телефона «горячей линии» по правовым вопросам деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства – 100% охват консультациями, обратившихся субъектов МСП на постоянной основе.

6) информирование   субъектов малого и среднего предпринимательства района о проведении семинаров, форумов, выставок в экономической сфере в количестве 47 информационных сообщений;

7) проведение заседаний Совета по предпринимательству муниципального образования Курганинский район в количестве 4 заседаний;
8) организация информационных мероприятий по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, участие в имиджевых мероприятиях (аренда выставочной площади, услуги по регистрации участника, оформление выставочной экспозиции, аренда оборудования, изготовление выставочного оборудования, стендов, плакатов, табличек, сувенирной продукции и др.) на сумму 288,6 тыс. рублей; 
9) оказание услуг по изданию печатной продукции для МСП и Самозанятых на сумму 36,1 тыс.рублей;

Эффективность реализации подпрограммы характеризуется степенью исполнения следующих целевых показателей:

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства: при плановом значении 3548 единиц, фактическое значение целевого показателя составило 3624 единица;
- количество самозанятых: при плановом значении 8158 единиц, фактическое значение – 9123 единицы;
- численность, занятых в малом и среднем предпринимательстве: при плановом значении 14596 единицы, фактическое значение целевого показателя составило 15607 единиц;
- количество информационно-консультационных услуг, оказанных коммерческими и некоммерческими организациями, являющихся инфра-структурой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: при плановом значении не менее 255 единиц, фактическое значение целевого показателя составило 255 единиц;
- количество разработанных и изготовленных технико-экономических обоснований (бизнес-планов) для субъектов МСП и самозанятых: при плановом значении 1, фактическое значение показателя составило – 1 единица;
- число участников проведенных мероприятий (семинаров, «круглых столов», конференций) по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства при плановом значении 655 человек, фактическое значение целевого показателя составило 2320 человек.
По итогам 2024 года из 6 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 6 показателям.  Средняя степень достижения целевых показателей – 100 %.
Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей муниципальной программы:
	Подпрограмма № 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства  на территории муниципального образования  Курганинский район»


	№
	Целевые показатели
	Еденица измерения
	план
	факт

	1.1
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства
	единиц
	3548
	3624

	1.2
	Количество самозанятых
	единиц
	8158
	9123

	1.3
	Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве

	единиц
	14596
	15607

	1.4
	Количество информационно-консультационных услуг, оказанных коммерческими и некоммерческими организациями, являющихся инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
	единиц
	255
	255

	1.5
	Количество разработанных и изготовленных технико-экономических обоснований для субъектов малого и среднего предпринимательства
	единиц
	1
	1

	1.6
	Количество проведенных конкурсов  «Лучшие предприниматели Краснодарского края», «Лучший предприниматель Курганинского района» 
	единиц
	0
	0

	1.7
	Число участников проведенных мероприятий (семинаров, «круглых столов», конференций) по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
	единиц
	655
	2320


Оценка эффективности реализации подпрограммы.

1. Степень реализации мероприятий подпрограммы.

В 2024 году было запланировано 9 мероприятий по данной подпрограмме, из них 9 выполнены в полном объеме:

СРм= 9/9=1
2. Степень соответствия запланированному уровню расходов.

По данной подпрограмме предусмотренный объем бюджетных ассигнований составляет 628,6 тыс. рублей, фактические расходы – 628,6 тыс. рублей:

Ссуз = 628,6/628,6=1
3. Эффективность использования бюджетных средств.

Эис=СРм / Ссуз= 1/1=1, принимаем СДп/ппз=1; 
Таким образом, эффективность использования бюджетных средств составляет 100 %.
4. Степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

 Для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства: при плановом значении 3548 единица, фактическое значение целевого показателя составило 3624 единиц:
СДп/ппз= 3624/3548=1,02, т.к.  > 1, то принимаем СДп/ппз=1;
- количество самозанятых – при плановом значении показателя 8158 единиц, фактическое значение целевого показателя составило 9123 единицы:
СДп/ппз=9123/8158=1,12, т.к. > 1, то принимаем СДп/ппз=1;

- численность, занятых в малом и среднем предпринимательстве: при плановом значении 14596 единицы, фактическое значение целевого показателя составило 15607 единиц:
СДп/ппз= 15607/14596=1,06 т.к.  > 1, то принимаем СДп/ппз=1;
- количество информационно-консультационных услуг, оказанных коммерческими и некоммерческими организациями, являющихся инфра-структурой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: при плановом значении не менее 255 единиц, фактическое значение целевого показателя составило 255 единиц:
СДп/ппз= 255/255=1;
- количество разработанных и изготовленных технико-экономических обоснований для субъектов малого и среднего предпринимательства при плановом значении показателя 1 единица, фактическое значение целевого показателя составило 1 единица:
СДп/ппз=1/1=1;

- число участников проведенных мероприятий (семинаров, «круглых столов», конференций) по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства при плановом значении 650 человек, фактическое значение целевого показателя составило 2320 человек:  

СДп/ппз= 2320/655=3,54 т.к.  > 1, то принимаем СДп/ппз=1.
5. Степень реализации подпрограммы.

СР п/п = (1+1+1+1+1+1)/6 = 1
6. Эффективность реализации подпрограммы.

ЭР п/п 1*100=100 %
По итогам оценки эффективности степень реализации подпрограммы признается высокой. 
2. Эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Курганинский район «Экономическое развитие и инновационная экономика Курганинского района»                     на 2018-2024 годы 
Эффективность реализации муниципальной программы рассчитана в соответствии с методикой ее оценки, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Курганинский район от 26 июля 2017 г. № 673, на основе:

оценки степени реализации мероприятий подпрограмм и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценки степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценки эффективности использования средств бюджета;

степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

оценки степени реализации подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

оценки эффективности реализации подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

оценки степени реализации муниципальной программы;

оценки эффективности реализации муниципальной программы. 

Все 10 запланированных мероприятий муниципальной программы выполнены в полном объеме степень реализации программных мероприятий составила 100 %. 

В рамках реализации подпрограмм муниципальной программы полностью достигнуты плановые значения целевых показателей по 6 показателям из 6, или 100%. Средняя степень достижения целевых показателей составила  100 %
Из 8 показателей достижения целей муниципальной программы плановые значения достигнуты по 8 показателям, в том числе:

- количество заключенных инвестиционных соглашений при плановом значении 3 единиц, фактически целевой показатель составил 15 единиц;

- объем инвестиций по заключенным инвестиционным соглашениям при плановом значении 1000,0 млн. рублей, фактически целевой показатель составил 1003,0 млн. рублей; 

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства: при плановом значении 3548 единиц, фактическое значение целевого показателя составило 3624 единиц;
- количество самозанятых – при плановом значении показателя 8158 единиц, фактическое значение целевого показателя составило 9123 единицы;
- численность занятых в малом и среднем предпринимательстве при плановом значении 14596 единицы, фактически целевой показатель составил 15607 единиц;
- количество информационно-консультационных услуг, оказанных коммерческими и некоммерческими организациями, являющихся инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства при плановом значении 255 единиц, фактически целевой показатель составил 255 единиц;
- количество разработанных и изготовленных технико-экономических обоснований для субъектов малого и среднего предпринимательства при плановом значении показателя 1 единица, фактическое значение целевого показателя составило 1 единица
- число участников проведенных мероприятий (семинаров, «круглых столов», конференций) по вопросам развития  и поддержки субъектов и малого и среднего предпринимательства при плановом значении 655 единиц составило 2320 единиц.  

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

1. Степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

1) объем инвестиций по заключенным инвестиционным соглашениям при плановом значении 1000 млн. рублей, фактически целевой показатель составил 1003,0 млн. рублей 

СДмппз = 1003,0/1000,0=1,003 т.к > 1, то принимаем СДмппз=1;
2) количество заключенных инвестиционных соглашений при плановом значении 3 единицы, фактически целевой показатель составил 15 единиц

СДмппз=15/3=5,0 т.к > 1, то принимаем СДмппз=1;

3) количество субъектов малого и среднего предпринимательства при плановом значении 3548 единица фактически целевой показатель составил 3624 единиц

СДмппз = 3624/3548=1,02, т.к > 1, то принимаем СДмппз=1;
4) количество самозанятых – при плановом значении показателя 8158 единиц, фактическое значение целевого показателя составило 9123 единицы:

СДмппз=9123/8158=1,12, т.к. > 1, то принимаем СДмппз=1;
5) численность занятых в малом и среднем предпринимательстве при плановом значении 14596 единицы, фактически целевой показатель составил 15607  единиц
СДмппз = 15607/14596=1,06 т.к > 1, то принимаем СДмппз=1;
6) количество информационно-консультационных услуг, оказанных коммерческими и некоммерческими организациями, являющихся инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства при плановом значении 255 единиц, фактически целевой показатель составил 255 единиц

 СДмппз =255/255=1;
7) количество разработанных и изготовленных технико-экономических обоснований для субъектов малого и среднего предпринимательства при плановом значении показателя 1 единица, фактическое значение целевого показателя составило 1 единица:

СДмппз=1/1=1;
8)  число участников проведенных мероприятий (семинаров, «круглых столов», конференций) по вопросам развития и поддержки субъектов и малого и среднего предпринимательства при плановом значении 655 единиц фактически целевой показатель составил 2320 единиц
СДмппз=2320/655=3,54, т.к > 1, то принимаем СДмппз=1.
 3. Степень реализации муниципальной программы:
          СРмп = (1+1+1+1+1+1+1+1): 8 =1
4. Эффективность реализации муниципальной программы:

Так как муниципальная программа сформирована из подпрограмм, эффективность ее реализации рассчитывается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы, оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм и оценки эффективности использования средств районного бюджета на реализацию основных мероприятий муниципальной программы по следующей формуле:


ЭРмп = значение показателя «Степень реализации муниципальной программы») х 0,5 + Σ значений показателя «эффективность реализации подпрограммы»  х коэффициент значимости подпрограммы х 0,5.


Коэффициент значимости подпрограммы, перечня основного мероприятия для достижения целей муниципальной программы = Σ ((объем фактических расходов из районного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы, перечня основных мероприятий) в отчетном году) / (объем фактических расходов из районного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы)/ (количество подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы) =  
  = 651,38:1280,0+628,6:1280,0=0,5+0,5=1,0
ЭРмп =1*0,5+(1*0,5+1*0,5)*0,5=0,5+0,5=1,00 
ЭРмп =1.
По итогам оценки эффективности реализации подпрограммы степень ее реализации признается высокой, так как значение показателя «эффективность реализации программы» составляет не менее 1.
5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации муниципальной программы
Срок реализации муниципальной программы завершился в 2024 году. На реализацию муниципальной программы в период её действия с 2018 по 2024 гг. было направлено 9563,67 тыс. рублей.

Основные итоги реализации муниципальной программы: 

1) ежегодно осуществлялось формирование инвестиционных предложений, их размещение в Единой информационной системе Краснодарского края;

2) на постоянной основе велась подготовка презентационных материалов для выставочно-ярмарочных мероприятий, в том числе организация участия администрации муниципального образования Курганинский район в имиджевых мероприятиях;

3) предоставление муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов МСП) субъектам малого и среднего предпринимательства;
4) регулярное пополнение актуальной информацией раздела «Малый бизнес» на официальном сайте администрации муниципального образования;
5) информирование субъектов МСП района о проведении семинаров, форумов, выставок в экономической сфере;
6) ежеквартальное проведение заседаний Совета по предпринимательству муниципального образования Курганинский район с целью информирования субъектов МСП о действующих мерах государственной поддержки, об изменениях в законодательстве;
7) организация участия субъектов МСП и самозанятых в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях на территории РФ, в целях продвижения товаров (работ, услуг) субъектов МСП и самозанятых , в том числе стимулирования процесса импортозамещения;
8) обеспечение оказания услуг по изданию печатной продукции для субъектов МСП и самозанятых.

В целом за 7 лет реализации муниципальной программы фактические значения целевых показателей значительно превышают плановые показатели. 

Достигнутые результаты реализации муниципальной программы за 2018-2024 годы свидетельствуют о высокой эффективности муниципальной программы. Благодаря реализуемым мероприятиям муниципальной программы обеспечиваются условия для устойчивого социально-экономического развития района.
Эффективность реализации муниципальной программы (средневзвешенное значение показателей за 7 лет реализации муниципальной программы):

ЭРмп=((1,003*0,7)+(1*0,66)+(1*0,55)+(1,001*0,69)+(1,001*0,65)+(1*0,5)+ +(1*0,5))/7+((1*0,3)+(1,02*0,34)+(1*0,45)+(1,001*0,31)+(1,014*0,34)+(1,01*0,5)+ +(1*0,5))/7=0,61+0,39=1,00
По итогам оценки эффективности реализации программы степень её реализации признается высокой, так как значение показателя «эффективность реализации программы» составляет не менее 0,9.

