PAGE  

ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Курганинский район «Экономическое развитие и инновационная экономика Курганинского района» на 2018-2024 годы
и оценке эффективности ее реализации за 2023 год

1. Характеристика итогов реализации муниципальной программы муниципального образования Курганинский район «Экономическое развитие и инновационная экономика Курганинского района»                     на 2018-2024 годы

Муниципальная программа муниципального образования Курганинский район «Экономическое развитие и инновационная экономика Курганинского района» на 2018-2024 (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Курганинский район от 26 июля 2017 года № 673 (с изменениями и дополнениями от 29 января 2018 года № 59, от 25 декабря 2018 года № 1451, от 29 января 2019 года № 57, от 17 декабря 2019 года № 1547, от 24 декабря 2020 г. №1470, от 23 ноября 2021 г. №1316, от 29 декабря 2021 г. №1528, от 1 декабря 2022 г. №1379,            от 29 декабря 2022 г. №1582, от 18 августа 2023 г. №965, от 29 ноября 2023 г. №1468) и включает в себя две подпрограммы:
1. подпрограмма № 1 «Формирование и продвижение экономически и инвестиционно-привлекательного образа Курганинского района»; 
 2. подпрограмма № 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Курганинский район». 
Координатор муниципальной программы – администрация муниципального образования Курганинский район (отдел инвестиций и стратегического развития администрации муниципального образования Курганинский район (далее - отдел инвестиций).
Реализация муниципальной программы в 2023 году была направлена на формирование и продвижение экономически и инвестиционно привлекательного образа     Курганинского   района и создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на основе повышения качества и эффективности мер поддержки на муниципальном уровне в Курганинском районе.
Основной целевой установкой муниципальной программы является формирование и продвижение экономически и инвестиционно-привлека-тельного образа Курганинского района и создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на основе повышения качества и эффективности мер поддержки на муниципальном уровне в Курганинском районе. 
Достижение указанных целей требует решения следующих задач:

- формирование инвестиционных предложений, подготовка презен-тационного материала для представления на выставочных мероприятиях, развитие и координация выставочно-ярмарочной деятельности района, обеспечивающей продвижение интересов района на рынках товаров, услуг и
капитала;
- увеличение доли участия субъектов малого и среднего предприни-мательства в общем обороте хозяйствующих субъектов Курганинского района;   развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; предоставление  методической,  информационной, консультационной, образовательной и правовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; создание новых рабочих мест;  расширение экономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, привлечение инвестиций в сектор малого и среднего предпринимательства.
Важнейшим направлением деятельности администрации муниципального образования Курганинский район, способным обеспечить социально-экономическое развитие района, является стимулирование процесса привлечения инвестиций, создание благоприятного инвестиционного климата.

В целях эффективного развития экономики Курганинского района, привлечения инвестиций и продвижения продукции предприятий, расположенных на территории Курганинского района, администрация муниципального образования Курганинский район активно участвует                  в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых на территории Краснодарского края.
С 2019 года проводится муниципальный инвестиционный форум.              В феврале 2023 года был проведен пятый муниципальный инвестиционный форум. В ходе мероприятия состоялось публичное подписание                           18 муниципальных инвестиционных соглашений на общую сумму 1,43 млрд. рублей.
За период с 2015 - 2023 годы заключено 99 соглашений (протоколов           о намерениях) муниципального уровня о реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования Курганинский район на общую сумму 8,11 млрд. рублей, из них: 

в 2015 году 7 соглашений на сумму 332,3 млн. рублей;

в 2016 году 4 соглашения на сумму 1120,4 млн. рублей;

в 2017 году 4 соглашения на сумму 768 млн. рублей;
в 2018 году 3 соглашения на сумму 514,03 млн. рублей;
в 2019 году 15 соглашений на сумму 1217,62 млн. рублей, в т.ч.                     3 соглашения на форуме «Сочи-2019» на сумму 1030,92 млн. рублей.;

В 2020 году 12 соглашений на сумму 1014,5 млн. рублей.

В 2021 году 15 соглашений на сумму 704,4 млн. рублей;
В 2022 году 19 соглашений на сумму 976,5 млн. рублей;
В 2023 году 20 соглашений на сумму 1466,0 млн.рублей (в т.ч 18 соглашений на муниципальном форуме «Курганинск-2023» на сумму 1430,0 млн.рублей).
В период с 2015 по 2023 год реализовано 75 инвестпроектов на сумму 5167,87 млн. руб., создано 684 новых рабочих мест. По итогам 2023 года завершена реализация 15-ти проектов, с общим объемом инвестиций                1,5 млрд. рублей, создано 148 новых рабочих мест, из них наиболее значимые: «Установка мобильного дробильно - сортировочного комплекса» (инвестор ООО «ПКФ ДТК»), «Строительство мелиоративной системы» (инвестор ООО «Колхоз Рассвет»), «Строительство склада по хранению фруктов» и                    «Производство семян зерновых культур» (инвестор ООО «Сельхоз-Галан»), «Реконструкция автозаправочной станции» (инвестор ИП Бархо Н.Я.) В настоящее время в районе реализуется 27 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 2,7 млрд. рублей. 


Общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за период 2015-2023 годы составил 14460,7 млн. рублей.
          В ближайшей перспективе расширение инвестиционного потенциала планируется за счет реализации инвестиционных проектов, включенных в Единый реестр инвестиционных предложений Краснодарского края и проектов, подписанных на муниципальном уровне.


 По направлению подпрограммы  «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования  Курганинский район» на 2018-2024 годы.

Основные преимущества малого и среднего предпринимательства – быстрое реагирование на изменение конъектуры рынка, создание конкурентной среды, сдерживающей рост цен, а также снижение косвенных расходов, связанных с содержанием управленческих структур, более экономное использование ресурсов, в том числе вторичных. Благодаря небольшому по численности управленческому персоналу и простым формам организации малое и среднее предпринимательство обладает мобильностью управления и высокой степенью адаптации к изменениям внешней среды. Эти преимущества позволяют малому и среднему бизнесу успешно решать ряд производственно-хозяйственных задач: оперативно внедрять несложные научно-технические достижения, налаживать выпуск продукции малыми сериями.
В 2023 году количество субъектов малого и среднего бизнеса составило 3561 единицы, из них средних предприятий 10 единиц, малые предприятия составляют: юридические лица 277 единицы, предприниматели без образования юридического лица 3274, что составляет 104,3 % к аналогичному периоду прошлого года. Растет число самозанятых граждан – 7195, что в 1,5 раза выше уровня 2022 г.
Численность занятых в секторе МСП, включая самозанятых и индивидуальных предпринимателей составляет 13678 человек, это 45,8 % от всего занятого населения Курганинского района.
Центром поддержки предпринимательства оказано 270 информационно-консультационных услуг для субъектов МСП. Из средств районного бюджета выделено 270,0 тысяч рублей. На организацию информационных мероприятий по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, участие в имиджевых мероприятиях (аренда выставочной площади, услуги по регистрации участника, оформление выставочной экспозиции, аренда оборудования, изготовление выставочного оборудования, стендов, плакатов, табличек, сувенирной продукции и др.) направлено 255,8 тыс. рублей. На оказание услуг по изготовлению и монтажу информационных баннеров направлено 6,5 тыс. рублей. На изготовление печатной продукции для субъектов МСП направлено 83,4 тыс. рублей.
Объем бюджетного финансирования муниципальной программы муниципального образования Курганинский район «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2023 году был предусмотрен в сумме 1239,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 0 тыс. рублей;

краевого бюджета         -  0 тыс. рублей;

районного бюджета      -  1239,0 тыс. рублей;

бюджетов поселений     -  0 тыс. рублей.

За отчетный 2023 год кассовые расходы по муниципальной программе составили 1238,92 тыс. рублей, или 99,99 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 0 тыс. рублей;
краевого бюджета         -  0 тыс. рублей;
районного бюджета      -  1238,92 тыс. рублей;

бюджетов поселений     -  0 тыс. рублей.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.
1.1. О ходе реализации подпрограммы 1          

«Формирование и продвижение экономически и инвестиционно привлекательного образа Курганинского района»
муниципальной программы
«Экономическое развитие и инновационная экономика Курганинского района» 
на 2018-2024 годы»
Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств администрация муниципального образования Курганинский район (отдел инвестиций).

Подпрограмма реализуется с целью формирования и продвижения экономически и инвестиционно привлекательного образа Курганинского района.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2023 году был предусмотрен в сумме 623,2,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 0 тыс. рублей;

краевого бюджета        -  0 тыс. рублей;

районного бюджета     -  623,2 тыс. рублей;

бюджетов поселений   -  0 тыс. рублей.

За отчетный 2023 год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 623,2 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 0 тыс. рублей;

краевого бюджета        -  0 тыс. рублей;

районного бюджета     -  623,2 тыс. рублей;

бюджетов поселений   -  0 тыс. рублей.

Запланированное мероприятие к реализации в отчетном году выполнено в полном объеме, в том числе на организацию участия администрации муниципального образования Курганинский район в выставочных мероприятиях, формирование инвестиционных   предложений, их размещение в Единой информационной системе Краснодарского края, создание и распространение презентационных материалов об инвестиционных   предложениях Курганинского района. Средства израсходованы:

-на сопровождение инвестиционного портала в размере 84,0 тыс. рублей,
-на разработку бизнес плана в размере 60,0 тыс. рублей,

-на изготовление информационного стенда, баннеров, буклетов, печатной продукции в размере 394,25 тыс. рублей,
- на приобретение сувенирной продукции в размере 84,95 тыс. рублей.
По итогам 2023 года плановое значение в полном объеме достигнуто по двум целевым показателям. Средняя степень достижения целевых показателей – 100 %.
Эффективность реализации подпрограммы характеризуется степенью исполнения следующих целевых показателей:

- количество заключенных инвестиционных соглашений: при плановом значении 3 единицы, фактическое значение целевого показателя составило 20  единиц; 
- объем инвестиций по заключенным инвестиционным соглашениям: при плановом значении 950,0 млн. рублей, фактическое значение целевого показателя составило 1466,0 млн. рублей.
Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей муниципальной программы:
	№
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение показателей

	
	
	
	план
	факт

	1
	
2

	3
	4
	5

	1.Подпрограмма № 1 «Формирование и продвижение экономически и инвестиционно  привлекательного образа Курганинского района»


	№
	Целевые показатели
	Еденица измерения
	план
	факт

	1.1
	Количество заключенных инвестиционных соглашений

	единиц
	3
	20

	1.2
	Объем инвестиций по заключенным инвестиционным соглашениям

	млн.руб.
	950,0
	1466,0


Оценка эффективности реализации подпрограммы.

1. Степень реализации мероприятий подпрограммы.

В 2023 году было запланировано одно мероприятие по данной подпрограмме, выполнено в полном объеме:

СРм=1/1=1
2. Степень соответствия запланированному уровню расходов.

По данной подпрограмме предусмотренный объем бюджетных ассигнований составляет 623,2 тыс. рублей, фактические расходы – 623,2 тыс. рублей:

Ссуз = 623,2 /623,2 =1
3. Эффективность использования бюджетных средств.

Эис =  СРм / Ссуз =1/1 = 1
Таким образом эффективность использования бюджетных средств составляет 100%.
4. Степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы:
4.1. Для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

- количество заключенных инвестиционных соглашений:

СДп/ппз= 20/3=6,7 т.к.  > 1, то принимаем СД п/ппз=1;
- объем инвестиций по заключенным инвестиционным соглашениям СДп/ппз=1466/950=1,54, т.к.  > 1, то принимаем СД п/ппз=1;
5. Степень реализации подпрограммы.

СР п/п = (1+1)/2=1
6. Эффективность реализации подпрограммы.

ЭР п/п = 1х100,0=100 %.

По итогам оценки эффективности реализации подпрограммы степень ее реализации признается высокой. 

1.2. О ходе реализации подпрограммы 2

 Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Курганинский район 
муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Курганинского района» на 2018-2024 годы
Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств администрация муниципального образования Курганинский район (отдел инвестиций).

Подпрограмма реализуется с целью создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на основе повышения качества и эффективности мер поддержки на муниципальном уровне в Курганинском районе.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2023 году был предусмотрен в сумме 615,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 0 тыс. рублей;

краевого бюджета          - 0 тыс. рублей;

районного бюджета       - 615,8 тыс. рублей;

бюджетов поселений   -  0 тыс. рублей.
За отчетный 2023 год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 615,72 тыс. рублей или 99,9 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 0 тыс. рублей;

краевого бюджета        -  0 тыс. рублей;

районного бюджета     -  615,72 тыс. рублей;

бюджетов поселений   -  0 тыс. рублей.

Всего из 9 запланированных к реализации в отчетном году мероприятий 9 выполнены в полном объеме, в том числе:

1) предоставление муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) субъектам малого и среднего предпринимательства в количестве 11 единиц;

2) оказание информационно–консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в количестве 270 единиц на сумму 270,0 тыс. рублей;


3) пополнение актуальной информацией раздела «малый бизнес» на официальном сайте администрации муниципального образования в количестве 116 единицы;
4) обеспечение работы телефона «горячей линии» по правовым вопросам деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства – 100% охват консультациями, обратившихся субъектов МСП на постоянной основе.

5) информирование   субъектов малого и среднего предпринимательства района о проведении семинаров, форумов, выставок в экономической сфере в количестве 35 информационных сообщений;

6) проведение заседаний Совета по предпринимательству муниципального образования Курганинский район в количестве 4 заседаний;
7) организация информационных мероприятий по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, участие в имиджевых мероприятиях (аренда выставочной площади, услуги по регистрации участника, оформление выставочной экспозиции, аренда оборудования, изготовление выставочного оборудования, стендов, плакатов, табличек, сувенирной продукции и др.) на сумму 255,82 тыс. рублей; 
8) оказание услуг по изданию печатной продукции для МСП и Самозанятых на сумму 83,4 тыс.рублей;
9) оказание услуг по изготовлению и монтажу информационных баннеров 6,5 тыс. рублей;


Эффективность реализации подпрограммы характеризуется степенью исполнения следующих целевых показателей:

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства: при плановом значении 3248 единиц, фактическое значение целевого показателя составило 3561 единица;
- численность, занятых в малом и среднем предпринимательстве: при плановом значении 5603 единицы, фактическое значение целевого показателя составило 13678 единиц;
- количество информационно-консультационных услуг, оказанных коммерческими и некоммерческими организациями, являющихся инфра-структурой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: при плановом значении не менее 270 единиц, фактическое значение целевого показателя составило 270 единиц;
- число участников проведенных мероприятий (семинаров, «круглых столов», конференций) по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства при плановом значении 650 человек, фактическое значение целевого показателя составило 1682 человек.
По итогам 2023 года из 6 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 6 показателям.  Средняя степень достижения целевых показателей – 100 %.
Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей муниципальной программы:
	Подпрограмма № 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства  на территории муниципального образования  Курганинский район»


	№
	Целевые показатели
	Еденица измерения
	план
	факт

	1.1
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства

	единиц
	3248
	3561

	1.2
	Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве

	единиц
	5603
	13678

	1.3
	Количество информационно-консультационных услуг, оказанных коммерческими и некоммерческими организациями, являющихся инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства


	единиц
	270
	270

	1.4
	Количество разработанных и изготовленных технико-экономических обоснований для субъектов малого и среднего предпринимательства

	единиц
	0
	0

	1.5
	Количество проведенных конкурсов  «Лучшие предприниматели Краснодарского края», «Лучший предприниматель Курганинского района» 
	единиц
	0
	0

	1.6
	Число участников проведенных мероприятий (семинаров, «круглых столов», конференций) по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
	единиц
	650
	1682


Оценка эффективности реализации подпрограммы.

1. Степень реализации мероприятий подпрограммы.

В 2023 году было запланировано 9 мероприятий по данной подпрограмме, из них 9 выполнены в полном объеме:

СРм= 9/9=1
2. Степень соответствия запланированному уровню расходов.

По данной подпрограмме предусмотренный объем бюджетных ассигнований составляет 615,8 тыс. рублей, фактические расходы – 615,72 тыс. рублей:

Ссуз = 615,72/615,8=0,99
3. Эффективность использования бюджетных средств.

Эис=СРм / Ссуз= 1/0,99=1,01, т.к.  > 1, то принимаем СДп/ппз=1; 
Таким образом, эффективность использования бюджетных средств составляет 100 %.
4. Степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

 Для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства: при плановом значении 3248 единица, фактическое значение целевого показателя составило 3561 единиц:

СДп/ппз= 3561/3248=1,096, т.к.  > 1, то принимаем СДп/ппз=1;
- численность, занятых в малом и среднем предпринимательстве: при плановом значении 5603 единицы, фактическое значение целевого показателя составило 13678 единиц;  

СДп/ппз= 13678/5603=2,44 т.к.  > 1, то принимаем СДп/ппз=1;
- количество информационно-консультационных услуг, оказанных коммерческими и некоммерческими организациями, являющихся инфра-структурой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: при плановом значении не менее 270 единиц, фактическое значение целевого показателя составило 270 единиц;

СДп/ппз= 270/270=1.
- число участников проведенных мероприятий (семинаров, «круглых столов», конференций) по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства при плановом значении 650 человек, фактическое значение целевого показателя составило 1682 человек  

СДп/ппз= 1682/650=2,588 т.к.  > 1, то принимаем СДп/ппз=1;

5. Степень реализации подпрограммы.

СР п/п =(1+1+1+1)/4 = 1
6. Эффективность реализации подпрограммы.

ЭР п/п 1*100=100 %
По итогам оценки эффективности степень реализации подпрограммы признается высокой. 
2. Эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Курганинский район «Экономическое развитие и инновационная экономика Курганинского района»                     на 2018-2024 годы 
Эффективность реализации муниципальной программы рассчитана в соответствии с методикой ее оценки, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Курганинский район от 26 июля 2017 г. № 673, на основе:

оценки степени реализации мероприятий подпрограмм и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценки степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценки эффективности использования средств бюджета;

степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

оценки степени реализации подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

оценки эффективности реализации подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

оценки степени реализации муниципальной программы;

оценки эффективности реализации муниципальной программы. 

Все 10 запланированных мероприятий муниципальной программы выполнены в полном объеме степень реализации программных мероприятий составила 100 %. 

В рамках реализации подпрограмм муниципальной программы полностью достигнуты плановые значения целевых показателей по 6 показателям из 6, или 100%. Средняя степень достижения целевых показателей составила  100 %
Из 6 показателей достижения целей муниципальной программы плановые значения достигнуты по 6 показателям, в том числе:

- количество заключенных инвестиционных соглашений при плановом значении 3 единиц, фактически целевой показатель составил 20 единиц;

- объем инвестиций по заключенным инвестиционным соглашениям при плановом значении 950,0 млн. рублей, фактически целевой показатель составил 1466,0 млн. рублей; 

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства: при плановом значении 3248 единиц, фактическое значение целевого показателя составило 3561 единиц;

- численность занятых в малом и среднем предпринимательстве при плановом значении 5603 единицы, фактически целевой показатель составил 13678 единиц;
- количество информационно-консультационных услуг, оказанных коммерческими и некоммерческими организациями, являющихся инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства при плановом значении 270 единиц, фактически целевой показатель составил 270 единиц;
- число участников проведенных мероприятий (семинаров, «круглых столов», конференций) по вопросам развития  и поддержки субъектов и малого и среднего предпринимательства при плановом значении 650 единиц составило 1682 единиц.  

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

1. Степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

1) объем инвестиций по заключенным инвестиционным соглашениям при плановом значении 950 млн. рублей, фактически целевой показатель составил 1466 млн. рублей 

СДмппз = 1466/950,0=1,54 т.к > 1, то принимаем СДмппз=1;
2) количество заключенных инвестиционных соглашений при плановом значении 3 единицы, фактически целевой показатель составил 20 единиц

СДмппз=20/3=6,7 т.к > 1, то принимаем СДмппз=1;

3) количество субъектов малого и среднего предпринимательства при плановом значении 3248 единица фактически целевой показатель составил 3561 единиц

СДмппз = 3561/3248=1,1, т.к > 1, то принимаем СДмппз=1;

4) численность занятых в малом и среднем предпринимательстве при плановом значении 5603  единицы, фактически целевой показатель составил 13678  единиц
СДмппз = 13678/5603=2,44  т.к > 1, то принимаем СДмппз=1;
5) количество информационно-консультационных услуг, оказанных коммерческими и некоммерческими организациями, являющихся инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства при плановом значении 270 единиц, фактически целевой показатель составил 270 единиц

 СДмппз =270/270=1;

6)  число участников проведенных мероприятий (семинаров, «круглых столов», конференций) по вопросам развития  и поддержки субъектов и малого и среднего предпринимательства при плановом значении 650 единиц фактически целевой показатель составил 1682 единиц
СДмппз=1682/650=2,59, т.к > 1, то принимаем СДмппз=1.
 3. Степень реализации муниципальной программы:

          СРмп = (1+1+1+1+1+1): 6 =1
4. Эффективность реализации муниципальной программы:

Так как муниципальная программа сформирована из подпрограмм, эффективность ее реализации рассчитывается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы, оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм и оценки эффективности использования средств районного бюджета на реализацию основных мероприятий муниципальной программы по следующей формуле:


ЭРмп = значение показателя «Степень реализации муниципальной программы») х 0,5 + Σ значений показателя «эффективность реализации подпрограммы»  х коэффициент значимости подпрограммы х 0,5.


Коэффициент значимости подпрограммы, перечня основного мероприятия  для достижения целей муниципальной программы = Σ ((объем фактических расходов из районного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы, перечня основных мероприятий) в отчетном году) / (объем фактических расходов из районного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы)/ (количество подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы)=  
  = 623,2: 1238,9+615,72:1238,9=0,5+0,5=1,0
ЭРмп =1*0,5+(1*0,5+1*0,5)*0,5=0,5+0,5=1,00 
ЭРмп =1.
По итогам оценки эффективности реализации подпрограммы степень ее реализации признается высокой, так как значение показателя «эффективность реализации программы» составляет не менее 1.
5. Предложения по дальнейшей реализации 

муниципальной программы
Учитывая высокую степень эффективности муниципальной программы, предлагаем продолжить ее реализацию в 2024 году. 

