ОТДЕЛ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУРГАНИНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

| от | 29.12.2025 |  | № | 293 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

г. Курганинск

О внесении изменений

в приказ отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Курганинский район

№ 273 от 27.12.2024 «Об утверждении плана реализации

комплексов процессных мероприятий

муниципальной программы муниципального образования

Курганинский район «Развитие физической культуры и спорта»

на 2025-2030 годы»

# В соответствии с пунктом 2.6 раздела 2 «Требования к структуре, целеполаганию и содержанию муниципальных программ», пунктом 3.7 раздела 3 «Этапы разработки муниципальных программ» Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации, мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Курганинский район, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Курганинский район от 23 августа 2023 г. № 980 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации, мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Курганинский район», в целях реализации муниципальной программы муниципального образования Курганинский район «Развитие физической культуры и спорта» на 2025-2030 годы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Курганинский район от 14 августа 2024 г. № 766,                               п р и к а з ы в а ю:

# 1. Внести изменения в приказ отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Курганинский район                                              № 273 от 27.12.2024 «Об утверждении плана реализации комплексов процессных мероприятий муниципальной программы муниципального образования Курганинский район «Развитие физической культуры и спорта» на 2025-2030 годы» согласно приложению, к настоящему приказу.

# 2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

# 3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник отдела по физической культуре

и спорту администрации муниципального

образования Курганинский район						       К.Н. Ширяев

Приложение

к приказу отдела по физической культуре

и спорту администрации муниципального образования Курганинский район

от 29.12.2025 № 293

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
комплексов процессных мероприятий

муниципальной программы муниципального образования Курганинский район 
«Развитие физической культуры и спорта»

на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов

| № п/п1) | Наименование мероприятия, контрольной точки2) | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)3) | Срок реализации мероприятия, дата наступления контрольной точки (дд.мм.гггг)4) | Вид подтверждающего документа5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий - Обеспечение деятельности системы управления в сфере физической культуры и спорта в муниципальном образовании Курганинский район |  |  |  |
| 1.1 | Финансирование спортивных мероприятий в целях развития детско-юношеского спорта | Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Курганинский район Ширяев К.Н. | 12.01.2026-29.12.2026 12.01.2027-29.12.2027 11.01.2028-29.12.2028 | Х |
| 1.1.1 | Контрольная точка: Оформление приказа о направлении спортсменов на спортивные мероприятия | Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Курганинский район Ширяев К.Н. | 01.04.2026 01.07.2026 01.10.2026 29.12.2026 01.04.2027 01.07.2027 01.10.2027 29.12.2027 01.04.2028 01.07.2028 01.10.2028 29.12.2028 | Приказ |
| 1.1.2 | Контрольная точка: Выплата командировочных расходов для участия спортсменов в спортивных мероприятиях | Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Курганинский район Ширяев К.Н. Директор централизованной бухгалтерии отдела культуры администрации МО Курганинский район Серебрекова С.И. | 01.04.2026 01.07.2026 01.10.2026 29.12.2026 01.04.2027 01.07.2027 01.10.2027 29.12.2027 01.04.2028 01.07.2028 01.10.2028 29.12.2028 | Авансовый отчет, платежное поручение |
| 1.2 | Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных работ МБУ «Спортивный центр «Юность», МБУ «УСК «Старт» и МАУ МО Курганинский район «Дворец спорта «Чемпион» | Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Курганинский район Ширяев К.Н. | 12.01.2026-29.12.2026 12.01.2027-29.12.2027 11.01.2028-29.12.2028 | Х |
| 1.2.1 | Контрольная точка: Заключение соглашений с муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий | Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Курганинский район Ширяев К.Н. | 12.01.2026-16.01.2026 12.01.2027-13.01.2027 11.01.2028-12.01.2028 | Соглашение |
| 1.2.2 | Контрольная точка: Предоставление субсидий муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания | Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Курганинский район Ширяев К.Н. Директор централизованной бухгалтерии отдела культуры администрации МО Курганинский район Серебрекова С.И. | 12.01.2026 02.02.2026 02.03.2026 01.04.2026 04.05.2026 01.06.2026 01.07.2026 03.08.2026 01.09.2026 05.10.2026 02.11.2026 01.12.2026 12.01.2027 02.02.2027 02.03.2027 01.04.2027 04.05.2027 01.06.2027 01.07.2027 03.08.2027 01.09.2027 01.10.2027 02.11.2027 01.12.2027 11.01.2028 01.02.2028 01.03.2028 01.04.2028 03.05.2028 01.06.2028 01.07.2028 02.08.2028 01.09.2028 01.10.2028 01.11.2028 01.12.2028 | Платежное поручение, план-график |
| 1.2.3 | Контрольная точка: Предоставление муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями отчета об исполнении муниципального задания | Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Курганинский район Ширяев К.Н. | 10.04.2026 10.07.2026 09.10.2026 15.01.2027 10.04.2027 10.07.2027 10.10.2027 15.01.2028 10.04.2028 10.07.2028 10.10.2028 15.01.2029 | Отчет |
| 1.3 | Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования муниципального образования Курганинский район отрасли «Физическая культура и спорт» | Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Курганинский район Ширяев К.Н. | 12.01.2026-29.12.2026 12.01.2027-29.12.2027 11.01.2028-29.12.2028 | Х |
| 1.3.1 | Контрольная точка: Заключение соглашений с муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий | Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Курганинский район Ширяев К.Н. | 12.01.2026-13.01.2026 12.01.2027-13.01.2027 11.01.2028-12.01.2028 | Соглашение |
| 1.3.2 | Контрольная точка: Предоставление субсидий муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания | Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Курганинский район Ширяев К.Н. Директор централизованной бухгалтерии отдела культуры администрации МО Курганинский район Серебрекова С.И. | 12.01.2026 02.02.2026 02.03.2026 01.04.2026 04.05.2026 01.06.2026 01.07.2026 03.08.2026 01.09.2026 05.10.2026 02.11.2026 01.12.2026 12.01.2027 02.02.2027 02.03.2027 01.04.2027 04.05.2027 01.06.2027 01.07.2027 03.08.2027 01.09.2027 01.10.2027 02.11.2027 01.12.2027 11.01.2028 01.02.2028 01.03.2028 01.04.2028 03.05.2028 01.06.2028 01.07.2028 02.08.2028 01.09.2028 01.10.2028 01.11.2028 01.12.2028 | Платежное поручение, план-график |
| 1.3.3 | Контрольная точка: Предоставление муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями отчета об исполнении муниципального задания | Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Курганинский район Ширяев К.Н. | 10.04.2026 10.07.2026 09.10.2026 15.01.2027 10.04.2027 10.07.2027 10.10.2027 15.01.2028 10.04.2028 10.07.2028 10.10.2028 15.01.2029 | Отчет |
| 1.4 | Оплата труда инструкторов по спорту в муниципальном образовании Курганинский район | Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Курганинский район Ширяев К.Н. | 12.01.2026-29.12.2026 12.01.2027-29.12.2027 11.01.2028-29.12.2028 | Х |
| 1.4.1 | Контрольная точка: Заключение соглашений с муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями о предоставлении субсидий на иные цели | Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Курганинский район Ширяев К.Н. | 12.01.2026-13.01.2026 12.01.2027-12.01.2027 11.01.2028-12.01.2028 | Соглашение |
| 1.4.2 | Контрольная точка: Предоставление субсидий муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели | Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Курганинский район Ширяев К.Н. Директор централизованной бухгалтерии отдела культуры администрации МО Курганинский район Серебрекова С.И. | 12.01.2026 02.02.2026 02.03.2026 01.04.2026 04.05.2026 01.06.2026 01.07.2026 03.08.2026 01.09.2026 05.10.2026 02.11.2026 01.12.2026 12.01.2027 02.02.2027 02.03.2027 01.04.2027 04.05.2027 01.06.2027 01.07.2027 03.08.2027 01.09.2027 01.10.2027 02.11.2027 01.12.2027 11.01.2028 01.02.2028 01.03.2028 01.04.2028 03.05.2028 01.06.2028 01.07.2028 02.08.2028 01.09.2028 01.10.2028 01.11.2028 01.12.2028 | Платежное поручение, план-график |
| 1.4.3 | Контрольная точка: Предоставление муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями отчета о результатах использования субсидий | Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Курганинский район Ширяев К.Н. | 06.04.2026 06.07.2026 05.10.2026 29.12.2026 05.04.2027 05.07.2027 05.10.2027 29.12.2027 05.04.2028 05.07.2028 05.10.2028 29.12.2028 | Отчет |
| 1.5 | Субсидии из местного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на финансовое обеспечение затрат в сфере физической культуры и спорта, а также пропаганде здорового образа жизни | Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Курганинский район Ширяев К.Н. | 23.03.2026-23.04.2026 10.03.2027-23.03.2027 15.03.2028-26.03.2028 | Х |
| 1.5.1 | Контрольная точка: Проведение отбора | Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Курганинский район Ширяев К.Н. | 23.03.2026-23.04.2026 10.03.2027-23.03.2027 15.03.2028-26.03.2028 | Протокол отбора |
| 1.5.2 | Контрольная точка: Заключение соглашений с победителями отбора | Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Курганинский район Ширяев К.Н. | 27.04.2026 27.04.2027 27.04.2028 | Соглашение |
| 1.5.3 | Контрольная точка: Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на финансовое обеспечение затрат в сфере физической культуры и спорта, а также пропаганде здорового образа жизни | Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Курганинский район Ширяев К.Н. Директор централизованной бухгалтерии отдела культуры администрации МО Курганинский район Серебрекова С.И. | 27.04.2026-08.05.2026 27.04.2027-08.05.2027 27.04.2028-08.05.2028 |  |
| 1.5.4 | Контрольная точка: Предоставление отчетности | Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Курганинский район Ширяев К.Н. | 06.07.2026 05.10.2026 25.12.2026 05.07.2027 05.10.2027 25.12.2027 05.07.2028 05.10.2028 25.12.2028 |  |
| 1.6 | Обеспечение деятельности отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Курганинский район | Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Курганинский район Ширяев К.Н. | 12.01.2026-29.12.2026 12.01.2027-29.12.2027 11.01.2028-29.12.2028 | Х |
| 1.6.1 | Контрольная точка: Утверждение бюджетной сметы отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Курганинский район на 2026-2028 годы | Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Курганинский район Ширяев К.Н. Директор централизованной бухгалтерии отдела культуры администрации МО Курганинский район Серебрекова С.И. | 26.12.2025 29.12.2026 29.12.2027 | Бюджетная смета |
| 1.6.2 | Контрольная точка: Внесение изменений в бюджетную смету отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Курганинский район на 2026-2028 годы | Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Курганинский район Ширяев К.Н. Директор централизованной бухгалтерии отдела культуры администрации МО Курганинский район Серебрекова С.И. | 31.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 18.12.2026 31.03.2027 30.06.2027 30.09.2027 18.12.2027 31.03.2028 30.06.2028 30.09.2028 17.12.2028 | Бюджетная смета с учетом изменений |
| 1.6.3 | Контрольная точка: Исполнение бюджетной сметы отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Курганинский район на 2026-2028 годы | Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Курганинский район Ширяев К.Н. Директор централизованной бухгалтерии отдела культуры администрации МО Курганинский район Серебрекова С.И. | 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Бюджетная смета с учетом изменений |
| 1.7 | Реализация мероприятий, направленных на финансирование муниципальных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку и реализующих программы спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки (УМО) | Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Курганинский район Ширяев К.Н. | 01.10.2026-20.12.2026, 01.10.2027-20.12.2027, 01.10.2028-20.12.2028 | Х |
| 1.7.1 | Контрольная точка: Заключение соглашений с муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями о предоставлении субсидий на иные цели | Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Курганинский район Ширяев К.Н. | 10.11.2026-17.11.2026, 02.11.2027-09.11.2027, 02.11.2028-09.11.2028 | Соглашение |
| 1.7.2 | Контрольная точка: Предоставление субсидий муниципальным бюджетным (автономным) учреждения на иные цели | Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Курганинский район Ширяев К.Н. | 17.11.2026-27.11.2026 09.11.2027-30.11.2027 09.11.2028-30.11.2028 | Акт выполненных работ, платежное поручение |
| 1.7.3 | Контрольная точка: Предоставление муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями отчета о результатах использования субсидий | Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Курганинский район Ширяев К.Н. | 06.04.2026 06.07.2026 05.10.2026 29.12.2026 05.04.2027 05.07.2027 05.10.2027 29.12.2027 05.04.2028 05.07.2028 05.10.2028 29.12.2028 | Отчет |
| 1.8 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт» | Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Курганинский район Ширяев К.Н. Начальник управления образования администрации муниципального образования Курганинский район Павличенко С.В. | 12.01.2026-29.12.2026 12.01.2027-29.12.2027 11.01.2028-29.12.2028 | Х |
| 1.8.1 | Контрольная точка: Заключение соглашений с муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями о предоставлении субсидий на иные цели | Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Курганинский район Ширяев К.Н. Начальник управления образования администрации муниципального образования Курганинский район Павличенко С.В. | 12.01.2026-29.12.2026 12.01.2027-29.12.2027 11.01.2028-29.12.2028 | Соглашение |
| 1.8.2 | Контрольная точка: Предоставление субсидий муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели | Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Курганинский район Ширяев К.Н. Начальник управления образования администрации муниципального образования Курганинский район Павличенко С.В. Директор централизованной бухгалтерии отдела культуры администрации МО Курганинский район Серебрекова С.И. Директор централизованной бухгалтерии управления образования | 12.01.2026-29.12.2026 12.01.2027-29.12.2027 11.01.2028-29.12.2028 | Платежное поручение |
| 1.8.3 | Контрольная точка: Предоставление муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями отчета о результатах использования субсидий | Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Курганинский район Ширяев К.Н. Начальник управления образования администрации муниципального образования Курганинский район Павличенко С.В. | 06.04.2026 06.07.2026 05.10.2026 29.12.2026 05.04.2027 05.07.2027 05.10.2027 29.12.2027 05.04.2028 05.07.2028 05.10.2028 29.12.2028 | Отчет |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий Содействие развитию спорта высших достижений |  |  |  |
| 3.1 | Вознаграждения победителям и призерам соревнований | Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Курганинский район Ширяев К.Н. | 12.01.2026-29.12.2026 12.01.2027-29.12.2027 11.01.2028-29.12.2028 | Х |
| 3.1.1 | Контрольная точка: Оформление приказа о выплате вознаграждений победителям и призерам соревнований | Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Курганинский район Ширяев К.Н. | 01.04.2026 01.07.2026 01.10.2026 22.12.2026 01.04.2027 01.07.2027 01.10.2027 22.12.2027 01.04.2028 01.07.2028 04.10.2028 22.12.2028 | Приказ |
| 3.1.2 | Контрольная точка: Выплата вознаграждений победителям и призерам соревнований | Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Курганинский район Ширяев К.Н. Директор централизованной бухгалтерии отдела культуры администрации МО Курганинский район Серебрекова С.И. | 01.04.2026 01.07.2026 01.10.2026 22.12.2026 01.04.2027 01.07.2027 01.10.2027 22.12.2027 01.04.2028 01.07.2028 04.10.2028 22.12.2028 | Платежное поручение |
| 3.1.3 | Контрольная точка: Заключение соглашений с муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями о предоставлении субсидий на иные цели | Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Курганинский район Ширяев К.Н. | 12.01.2026-29.12.2026 12.01.2027-29.12.2027 11.01.2028-29.12.2028 | Соглашение |
| 3.1.4 | Контрольная точка: Предоставление субсидий муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели | Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Курганинский район Ширяев К.Н. Директор централизованной бухгалтерии отдела культуры администрации МО Курганинский район Серебрекова С.И. | 01.04.2026 01.07.2026 01.10.2026 22.12.2026 01.04.2027 01.07.2027 01.10.2027 22.12.2027 01.04.2028 01.07.2028 04.10.2028 22.12.2028 | Платежное поручение |
| 3.1.5 | Контрольная точка: Предоставление муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями отчета о результатах использования субсидий | Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Курганинский район Ширяев К.Н. | 06.04.2026 06.07.2026 05.10.2026 29.12.2026 05.04.2027 05.07.2027 05.10.2027 29.12.2027 05.04.2028 05.07.2028 05.10.2028 29.12.2028 | Отчет |
| 3.2 | Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий (МБУ ДО СШ № 2) | Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Курганинский район Ширяев К.Н. | 12.01.2026-29.12.2026 12.01.2027-29.12.2027 11.01.2028-29.12.2028 | Х |
| 3.2.1 | Контрольная точка: Заключение соглашений с муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями о предоставлении субсидий на иные цели | Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Курганинский район Ширяев К.Н. | 20.01.2026-29.12.2026 12.01.2027-29.12.2027 11.01.2028-29.12.2028 | Соглашение |
| 3.2.2 | Контрольная точка: Предоставление субсидий муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели | Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Курганинский район Ширяев К.Н. | 01.04.2026-29.12.2026 01.04.2027-29.12.2027 01.04.2028-29.12.2028 | Платежное поручение |
| 3.3.3 | Контрольная точка: Предоставление муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями отчета о результатах использования субсидий | Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Курганинский район Ширяев К.Н. | 01.07.2026 01.10.2026 22.12.2026 05.07.2027 05.10.2027 29.12.2027 05.07.2028 05.10.2028 29.12.2028 | Отчет |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий - Содействие развитию физической культуры и массового спорта в Курганинском районе |  |  |  |
| 4.1 | Финансирование мероприятий в области физической культуры и спорта | Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Курганинский район Ширяев К.Н. | 12.01.2026-29.12.2026 12.01.2027-29.12.2027 11.01.2028-29.12.2028 | Х |
| 4.1.1 | Контрольная точка: Оформление приказа о направлении спортсменов на спортивные мероприятия | Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Курганинский район Ширяев К.Н. | 01.04.2026 01.07.2026 01.10.2026 22.12.2026 01.04.2027 01.07.2027 01.10.2027 22.12.2027 01.04.2028 01.07.2028 04.10.2028 22.12.2028 | Приказ |
| 4.1.2 | Контрольная точка: Выплата командировочных расходов для участия спортсменов в спортивных мероприятиях | Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Курганинский район Ширяев К.Н. Директор централизованной бухгалтерии отдела культуры администрации МО Курганинский район Серебрекова С.И. | 01.04.2026 01.07.2026 01.10.2026 22.12.2026 01.04.2027 01.07.2027 01.10.2027 22.12.2027 01.04.2028 01.07.2028 04.10.2028 22.12.2028 | Авансовый отчет, платежное поручение |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий - обеспечение системы спорта Курганинского района высококвалифицированными кадрами |  |  |  |
| 5.1. | Дополнительная мера социальной поддержки студентов, заключивших с администрацией муниципального образования Курганинский район, муниципальными учреждениями муниципального образования Курганинский район договор о целевом обучении | Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Курганинский район Ширяев К.Н. | 12.01.2026-29.12.2026 12.01.2027-29.12.2027 11.01.2028-29.12.2028 | Х |
| 5.1.1 | Контрольная точка: Заключение договора о целевом обучении | Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Курганинский район Ширяев К.Н. | 01.09.2025 | Договор |
| 5.1.2 | Контрольная точка: Ежемесячная выплата социальной поддержки студентам, заключившим договор о целевом обучении | Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Курганинский район Ширяев К.Н. Директор централизованной бухгалтерии отдела культуры администрации МО Курганинский район Серебрекова С.И. | 31.01.2026 28.02.2026 31.03.2026 30.04.2026 31.05.2026 30.06.2026 31.07.2026 31.08.2026 30.09.2026 31.10.2026 28.11.2026 31.12.2026 31.01.2027 28.02.2027 31.03.2027 30.04.2027 31.05.2027 30.06.2027 31.07.2027 31.08.2027 30.09.2027 31.10.2027 28.11.2027 31.12.2027 31.01.2028 28.02.2028 31.03.2028 30.04.2028 31.05.2028 30.06.2028 31.07.2028 31.08.2028 30.09.2028 31.10.2028 28.11.2028 31.12.2028 | Авансовый отчет, платежное поручение |
| 1) Нумерация мероприятия комплекса процессных мероприятий муниципальной программы должна соответствовать нумерации, указанной в структуре муниципальной программы. 2) В графе приводятся контрольные точки по каждому мероприятию, за исключением случаев, при которых контрольные точки допускается не устанавливать. 3) Указывается должностное лицо не ниже руководителя структурного подразделения органа местного самоуправления муниципального образования Курганинский район. 4) Указываются даты начала и окончания реализации мероприятия, по контрольной точке – точная дата или крайний срок ее достижения. 5) Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки. |  |  |  |  |

Начальник отдела по физической культуре

и спорту администрации муниципального

образования Курганинский район						       							 К.Н. Ширяев