УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУРГАНИНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от 30.12.2025 г.						                                 № 1551

г.Курганинск

О внесении изменений в приказ управления образования администрации муниципального образования Курганинский район от 04 февраля 2025 г.

№ 74 «Об утверждении плана реализации комплексов

процессных мероприятий муниципальной программы

муниципального образования Курганинский район

«Дети Курганинского района» на 2025-2030 годы»

- Во исполнении постановления администрации муниципального образования Курганинский район от 23 августа 2023 г. № 980 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке,формировании, реализации, мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Курганинский район» п р и к а з ы в а ю:

- 1. Утвердить изменения в приказ управления образования администрации муниципального образования Курганинский район от 04 февраля 2025 г.  № 74   «Об утверждении плана реализации комплексов процессных мероприятий муниципальной программы муниципального образования Курганинский район «Дети Курганинского района» на 2025-2030 годы» согласно приложению                        к настоящему приказу.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

- 3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образования

администрации муниципального

образования Курганинский район                                                         С.В. Павличенко

Приложение

к приказу управления образования администрации муниципального образования Курганинский район

от __________________ № ____

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

комплексов процессных мероприятий

муниципальной программы муниципального образования Курганинский район

«Дети Курганинского района» на 2025-2030 годы

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок реализации мероприятия, дата наступления контрольной точки (дд.мм.гггг) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Реализация муниципальной политики в сфере отдыха и оздоровления детей |  |  |  |
| 1.1. | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям, подведомственным управлению образования администрации муниципального образования Курганинский район на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями Краснодарского края | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования администрации МО Курганинский район | 12.01.2026-29.12.2028 | х |
| 1.1.1 | Контрольная точка: Заключение соглашений | Павличенко С.В. начальник УО администрации МО Курганинский район, Маркинтеева Т.А., директор ЦБ УО | 12.01.2026-13.01.2026 11.01.2027-12.01.2027 10.01.2028-11.01.2028 | Соглашения |
| 1.1.2 | Контрольная точка: Предоставление субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели | Павличенко С.В. начальник УО администрации МО Курганинский район, Маркинтеева Т.А., директор ЦБ УО | 02.06.2026-30.09.2026 01.06.2027-30.09.2027 01.06.2028-30.09.2028 | Платежное поручение |
| 1.1.3 | Контрольная точка: Предоставление отчета | Павличенко С.В. начальник УО администрации МО Курганинский район, Маркинтеева Т.А., директор ЦБ УО | 12.01.2026 01.04.2026 01.07.2026 01.10.2026 11.01.2027 01.04.2027 01.07.2027 01.10.2027 10.01.2028 01.04.2028 01.07.2028 01.10.2028 10.01.2029 | Отчет |
| 1.2 | Предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению, осуществляющему организацию отдыха детей в муниципальном образовании Курганинский район, на организацию отдыха и оздоровления детей, за счет субсидий из бюджета Краснодарского края местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время на базе муниципального учреждения, осуществляющего организацию отдыха детей в Курганинском районе | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования администрации МО Курганинский район | 12.01.2026-29.12.2028 | х |
| 1.2.1 | Контрольная точка: Заключение соглашений | Павличенко С.В. начальник УОадминистрации МО Курганинский район, Маркинтеева Т.А., директор ЦБ УО | 12.01.2026-13.01.2026 11.01.2027-12.01.2027 10.01.2028-11.01.2028 | Соглашения |
| 1.2.2 | Контрольная точка: Предоставление субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели | Павличенко С.В. начальник УО администрации МО Курганинский район, Маркинтеева Т.А., директор ЦБ УО | 02.06.2026-30.09.2026 01.06.2027-30.09.2027 01.06.2028-30.09.2028 | Платежное поручение |
| 1.3 | Предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению, осуществляющему организацию отдыха детей в муниципальном образовании Курганинский район, наорганизацию отдыха и оздоровления детей в профильных сменах (5дней сдютэ) | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования администрации МО Курганинский район | 12.01.2026-29.12.2028 | х |
| 1.3.1 | Контрольная точка: Заключение соглашений | Павличенко С.В. начальник УО администрации МО Курганинский район, Маркинтеева Т.А., директор ЦБ УО | 12.01.2026-13.01.2026 11.01.2027-12.01.2027 10.01.2028-11.01.2028 | Соглашения |
| 1.3.2 | Контрольная точка: Предоставление субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели | Павличенко С.В. начальник УО администрации МО Курганинский район, Маркинтеева Т.А., директор ЦБ УО | 02.06.2026-30.09.2026 01.06.2027-30.09.2027 01.06.2028-30.09.2028 | Платежное поручение |
| 1.5 | Предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению, осуществляющему организацию отдыха детей в муниципальном образовании Курганинский район, нареализацию мероприятий по обеспечению отдыха и оздоровления детей на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования станции детского и юношеского туризма и экскурсий города Курганинска | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования администрации МО Курганинский район | 12.01.2026-29.12.2028 | х |
| 1.5.1 | Контрольная точка: Заключение соглашений | Павличенко С.В. начальник УО администрации МО Курганинский район, Маркинтеева Т.А., директор ЦБ УО | 12.01.2026-13.01.2026 11.01.2027-12.01.2027 10.01.2028-11.01.2028 | Соглашения |
| 1.5.2 | Контрольная точка: Предоставление субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели | Павличенко С.В. начальник УО администрации МО Курганинский район, Маркинтеева Т.А., директор ЦБ УО | 02.06.2026-30.09.2026 01.06.2027-30.09.2027 01.06.2028-30.09.2028 | Платежное поручение |
| 1.8 | Осуществление отдельных государственных полномочий по оплате проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и обратно | Шведова Инна Александровна начальник ООП администрации МО Курганинский район | 12.01.2026-29.12.2028 | х |
|  | Контрольная точка: | Шведова И.А. Начальник ООП администрации МО Курганинский район, Маркинтеева Т.А., директор ЦБ УО | 01.03.2026-30.09.2026 01.03.2027-30.09.2027 01.03.2028-30.09.2028 | Соглашение |
| 1.9 | Приобретение медикаментов и медицинских изделий для организации отдыха и оздоровления детей в профильных сменах в каникулярное время на базе муниципального учреждения, осуществляющего организацию отдыха детей | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования администрации МО Курганинский район | 12.01.2026-29.12.2028 | х |
| 1.9.1 | Контрольная точка: Заключение соглашений | Павличенко С.В. начальник УО администрации МО Курганинский район, Маркинтеева Т.А., директор ЦБ УО | 12.01.2026-13.01.2026 11.01.2027-12.01.2027 10.01.2028-11.01.2028 | Соглашения |
| 1.9.2 | Контрольная точка: Предоставление субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели | Павличенко С.В. начальник УО администрации МО Курганинский район, Маркинтеева Т.А., директор ЦБ УО | 02.06.2026-30.09.2026 01.06.2027-30.09.2027 01.06.2028-30.09.2028 | Платежное поручение |
| 1.10 | Организация подвоза детей к местам отдыха в краевых профильных сменах в каникулярное время и страхование жизни и здоровья детей во время перевозок, медицинское сопровождение и медицинский контроль за состоянием здоровья организованных групп детей | Шведова Инна Александровна начальник ООП администрации МО Курганинский район | 12.01.2026-29.12.2028 | х |
|  | Контрольная точка: | Шведова И.А. Начальник ООП администрации МО Курганинский район, Маркинтеева Т.А., директор ЦБ УО | 01.06.2026-30.09.2026 01.06.2027-30.09.2027 01.06.2028-30.09.2028 | Соглашения |
| 1.11 | Обеспечение организации отдыха детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в каникулярное время | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования администрации МО Курганинский район | 12.01.2026-29.12.2028 | х |
| 1.11.1 | Контрольная точка: Заключение соглашений | Павличенко С.В. начальник УО администрации МО Курганинский район, Маркинтеева Т.А., директор ЦБ УО | 12.01.2026-13.01.2026 | Соглашения |
| 1.11.2 | Контрольная точка: Заключение муниципального контракта на проведение ремонтных работ | Павличенко С.В. начальник УО администрации МО Курганинский район, Маркинтеева Т.А., директор ЦБ УО | 19.01.2026-27.02.2026 | Муниципальный контракт |
| 1.11.3 | Контрольная точка: Проведение ремонтных работ, приемка выполненных работ, оказанных услуг | Павличенко С.В. начальник УО администрации МО Курганинский район, Маркинтеева Т.А., директор ЦБ УО | 02.03.2026-30.06.2026 | Акт приемки работ |
| 1.11.4 | Контрольная точка: Предоставление субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели | Павличенко С.В. начальник УО администрации МО Курганинский район, Маркинтеева Т.А., директор ЦБ УО | 01.07.2026-30.07.2026 | Платежное поручение |
| 2. | Оказание мер социальной поддержки семье и детям, проведение социально значимых мероприятий |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования администрации МО Курганинский район | 12.01.2026-29.12.2028 | х |
| 2.1.1 | Контрольная точка: Заключение соглашений | Павличенко С.В. начальник УО администрации МО Курганинский район, Маркинтеева Т.А., директор ЦБ УО | 12.01.2026-13.01.2026 11.01.2027-12.01.2027 10.01.2028-11.01.2028 | Соглашения |
| 2.1.2 | Контрольная точка: Предоставление субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели | Павличенко С.В. начальник УО администрации МО Курганинский район, Маркинтеева Т.А., директор ЦБ УО | 02.06.2026-30.09.2026 01.06.2027-30.09.2027 01.06.2028-30.09.2028 | Платежное поручение |
| 3. | Повышение уровня образованности среди молодежи в муниципальном образовании Курганинский район |  |  |  |
| 3.1 | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям МО Курганинский район, подведомственным управлению образования администрации МО Курганинский район, на обеспечение участия обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в интеллектуальных, творческих конкурсах, физкультурно-спортивных мероприятиях различного уровня | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования администрации МО Курганинский район | 12.01.2026-29.12.2028 | х |
| 3.1.1 | Контрольная точка: Заключение соглашений | Павличенко С.В. начальник УО администрации МО Курганинский район, Маркинтеева Т.А., директор ЦБ УО | 12.01.2026-13.01.2026 11.01.2027-12.01.2027 10.01.2028-11.01.2028 | Соглашения |
| 3.1.2 | Контрольная точка: Предоставление субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели | Павличенко С.В. начальник УО администрации МО Курганинский район, Маркинтеева Т.А., директор ЦБ УО | 02.06.2026-30.09.2026 01.06.2027-30.09.2027 01.06.2028-30.09.2028 | Платежное поручение |
| 3.2 | Выплата ежегодных премий администрации муниципального образования Курганинский район школьникам за успехи в области образовательной деятельности | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования администрации МО Курганинский район | 12.01.2026-29.12.2028 | х |
| 3.2.1 | Контрольная точка: Заключение соглашений | Павличенко С.В. начальник УО администрации МО Курганинский район, Маркинтеева Т.А., директор ЦБ УО | 12.01.2026-13.01.2026 11.01.2027-12.01.2027 10.01.2028-11.01.2028 | Соглашения |
| 3.2.2 | Контрольная точка: Предоставление субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели | Павличенко С.В. начальник УО администрации МО Курганинский район, Маркинтеева Т.А., директор ЦБ УО | 02.06.2026-30.09.2026 01.06.2027-30.09.2027 01.06.2028-30.09.2028 | Платежное поручение |