Годовой отчет
о ходе реализации муниципальной программы 
муниципального образования Курганинский район «Экономическое развитие и инновационная экономика Курганинского района»
на 2025-2030 годы и оценке эффективности её реализации
 по итогам 2025 года

Муниципальная программа муниципального образования Курганинский район «Экономическое развитие и инновационная экономика Курганинского района» на 2025-2030 (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Курганинский район от 15 августа 2024 года № 770 (с изменениями и дополнениями от 27 декабря 2024 г. № 1328, от 6 мая 2025 г. № 392, от 30 сентября 2025 г. № 933, от 14 октября 2025 г. № 1012, от 29 декабря 2025 г. № 1302).
Координатором муниципальной программы является отдел инвестиций и стратегического развития администрации муниципального образования Курганинский район (далее – отдел инвестиций).
По итогам реализации планируется достижение целей муниципальной программы: 
стимулирование инвестиционной деятельности; 
увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - самозанятые); 
повышение финансовой грамотности населения.
Достижение указанных целей осуществляется путем решения следующих задач:
формирование и продвижение экономической и инвестиционной привлекательности Курганинского района, в том числе за его пределами;  
государственная поддержка субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП;
 создание благоприятных условий для финансового просвещения населения Курганинского района.
В муниципальной программе утверждено:
3 показателя целей:
1.1.1 - объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей;
1.2.1 - численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей                              и самозанятых, человек;
1.3.1 - доля населения Курганинского района, принявшего участие                           в мероприятиях по повышению уровня финансовой грамотности населения Курганинского района от общей численности населения Курганинского района, процент;
3 показателя процессной части:
2.1 - объем инвестиций по протоколам с инвесторами о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций, в том числе заключенных во время участия в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях, млн. рублей;
2.2 - количество субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц;
2.3 - количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», накопленным итогом, единиц.
Методика расчета целевых показателей утверждена постановлением администрации муниципального образования Курганинский район                        от 14 января 2025 года № 02 «Об утверждении сведений о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей муниципальной программы муниципального образования Курганинский район «Экономическое развитие и инновационная экономика Курганинского района» на 2025-2030 годы» (изменения от 29 декабря 2025 г. № 1309).
В соответствии с методикой расчета целевых показателей периодичность сбора данных для расчета фактических значений целевых показателей – годовая.  Расчет показателей осуществляется:
по показателю 1.1.1 – 1 июля года, следующего за отчетным;
по показателю 1.2.1 – 1 апреля года, следующего за отчетным;
по показателю 1.3.1 – 1 марта года, следующего за отчетным;
по показателю 2.1 – 30 января года, следующего за отчетным;
по показателям 2.2, 2.3 – 20 января года, следующего за отчетным.
По итогу 2025 года фактические значения целевых показателей составили:
[bookmark: _Hlk221007766]показатель 1.2.1 – 17588 человек (план 15650 человек), что составило      112 % от плана;
показатель 1.3.1 –  30 % (план 30%), что составляет 100 % от плана;
показатель 2.1 –  1506,0 млн. рублей (план 1500,0 млн. рублей), что составляет 100,4 % от плана;
показатель 2.2 – 3766 единиц (план 3581единица), что составляет                     105 % от плана;
показатель 2.3 – 10905 единиц (план 9400 единиц), что на 20 % превышает запланированное значение. 
По показателю 1.1.1 прогнозное значение - 3389,7 млн рублей, что составило 114,2 % от плана.
Таким образом, показатели выполнены в полном объеме либо превышают установленный план.
Достижение целей и решение задач, обозначенных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации комплекса мероприятий процессной части. В структуре муниципальной программы проектная часть отсутствует.
Объем финансирования мероприятий муниципальной программы                     на 2025 год предусмотрен из средств районного бюджета муниципального образования в сумме 1481,0 тыс. рублей. Фактический объем кассовых расходов за отчетный период составил 1458,1 рублей или 98,5 %                                      от предусмотренных лимитов бюджетных ассигнований.
Муниципальной программой предусмотрено 3 комплекса процессных мероприятий, которые реализуются в рамках Плана реализации комплексов процессных мероприятий, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Курганинский район от 28 декабря 2024 г.                    № 1339 «Об утверждении плана реализации комплексов процессных мероприятий муниципальной программы муниципального образования Курганинский район «Экономическое развитие и инновационная экономика Курганинского района» на 2025-2030 годы» (изменения от 30 декабря 2025 г. № 1310).
1) популяризация Курганинского района, реализация осуществляется в рамках двух мероприятий:
мероприятие 1.1 – «Организация участия субъектов МСП и самозанятых в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях на территории Российской Федерации и за её пределами, в целях продвижения товаров (работ, услуг) субъектов МСП и самозанятых, в т.ч. стимулирования процесса импортозамещения (аренда выставочной площади, услуги по регистрации участника, оформление выставочной экспозиции, аренда оборудования, изготовление выставочного оборудования, стендов, плакатов, табличек, сувенирной продукции и др.) (далее – мероприятие 1.1) – объем финансового обеспечения, предусмотренный муниципальной программой -                                      469,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило                  469,2 тыс. рублей или 100 % от плана.
В 2025 году достигнуты следующие результаты реализации мероприятия 1.1:
проведены мероприятия, не менее – 1 шт. – организован и проведен муниципальный инвестиционный форум «Курганинск 2025» (план – 1 шт.), что составило 100 % от плана;
число участников, не менее – 280 человек (план – 200 человек), что составило 140 % от плана;
изготовлено и распространено информационно-справочных                                   и презентационных материалов, не менее – 200 комплектов (план – 200 комплектов), что составило 100 % от плана. Заключены муниципальные контракты от 5 марта 2025 г. № 17 и от 10 марта 2025 г. № 19 на изготовление информационных баннеров и полиграфической продукции.
заключены протоколы с инвесторами о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций и во время выставочно- ярмарочных и конгрессных мероприятиях – 23 шт. (план - 2 шт.), план перевыполнен.
При реализации мероприятия 1.1 нарушено исполнение контрольной точки 2 в следствии отсутствия материалов для изготовления информационных баннеров и брошюр, оставшиеся контрольные точки достигнуты в установленные сроки.
мероприятие 1.2 – «Сопровождение (обслуживание) специализированных информационных ресурсов в сети «Интернет» в целях развития инвестиционной деятельности Курганинского района» (далее -мероприятие 1.2) -  объем финансового обеспечения, предусмотренный муниципальной программой - 90,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение                             в отчетном периоде составило 67,5 тыс. рублей или 75 % от плана. Причина неполного освоения финансирования в отчетном году связана с тем, что платеж за IV квартал 2025 г. (22,5 тыс. рублей) произведен 16.01.2026 г. согласно муниципального контракта №2 от 24.01.2025 г. 
Результат реализации мероприятия 1.2: 
обеспечено информационно-техническое сопровождение (обслуживание) информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 1 единица (план 1 единица),                    что составило 100 % плана. Заключен муниципальный контракт                                  от 24 января 2025 г.  № 2 по комплексной поддержке инвестиционного портала муниципального образования Курганинский район. 
При реализации мероприятия 1.2 нарушены 3 контрольные точки из 4:
контрольная точка 2 – в связи с уточнением условий технического задания стороной исполнителя;
 контрольная точка 3 нарушена в первом квартале в связи с переносом дат приемки результата в соответствии с условиями муниципального контракта; 
контрольная точка 4 нарушена в первом квартале в связи с переносом даты оплаты в соответствии с условиями муниципального контракта.
2) поддержка субъектов МСП и самозанятых в Курганинском районе, реализация осуществляется в рамках 4-х мероприятий:
мероприятие 2.1 – «Предоставление информационной                                                и консультационной поддержки субъектам МСП и самозанятым. Информирование о возможностях получения мер государственной поддержки» (далее - мероприятие 2.1) – объем финансового обеспечения, предусмотренный муниципальной программой – 250,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 249,6 тыс. рублей или 99,8 %                       от плана (экономия в результате оптимизации цены оказания услуг по итогам проведения процедур определения исполнителя).
Результат реализации мероприятия 2.1:
количество проведенных консультаций для субъектов МСП                                 и самозанятых, не менее – 320 единиц (план 250 единиц), что составило 128% от плана. Заключен муниципальный контракт от 9 января 2025 г.                                     № Ф.2025.341 на оказание информационно-консультационных услуг субъектам МСП и самозанятым.
По достижению контрольных точек имеются нарушения: несоответствие даты контрольной точки 3 за I-й квартал в связи с технической ошибкой предоставления данных в электронной системе https://zakupki.gov.ru/ и нарушение даты контрольной точки 4 за I-квартал в следствие переноса даты акта приема-передачи. Оставшиеся контрольные точки, запланированные                  в отчетном году, достигнуты в установленные сроки;
мероприятие 2.2 – «Оказание услуг по изготовлению информационных материалов о мерах господдержки	 для субъектов МСП и самозанятых» (далее - мероприятие 2.2) - объем финансового обеспечения, предусмотренный муниципальной программой – 90,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение                             в отчетном периоде составило 90,0 тыс. рублей или 100 % от плана.
Результат реализации мероприятия 2.2:
общий тираж тематической полиграфической продукции – 750 единиц (план 300 единиц), план перевыполнен. Заключен муниципальный контракт      от 5 марта 2025 г. № 16 на изготовление буклетов «Господдержка малого                       и среднего предпринимательства». 
Из 4-х контрольных точек, запланированных в 2025 году по мероприятию 2.2 контрольная точка 1 нарушена в следствие переноса даты заключения муниципального контракта в связи с уточнением (отсутствием) информации о мерах государственной поддержки;
мероприятие 2.3 – «Организация участия субъектов МСП                                      и самозанятых в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях                      на территории Российской Федерации и за её пределами, в целях продвижения товаров (работ, услуг) субъектов МСП и самозанятых, в т.ч. стимулирования процесса импортозамещения (аренда выставочной площади, услуги                             по регистрации участника, оформление выставочной экспозиции, аренда оборудования, изготовление выставочного оборудования, стендов, плакатов, табличек, сувенирной продукции и др.)» (далее - мероприятие 2.3) - объем финансового обеспечения, предусмотренный муниципальной программой – 499,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило         499,6 тыс. рублей или 100 % от плана.
Результат реализации мероприятия 2.3: 
участие субъекта МСП, самозанятых в выставочных мероприятиях,                не менее – 1 единица (план 1 единица), что составило 100% плана. Заключен муниципальный контракт от 24.10.2025г. № 21-10/Э (услуги по монтажу, сдаче                 в аренду, демонтажу выставочного стенда для участия субъекта МСП                            в выставке «Мебель 2025»).
4 контрольные точки, запланированные в отчетном году, достигнуты               в установленные сроки;
мероприятие 2.4 – «Подготовка, изготовление и размещение тематической социальной наружной рекламы о мерах господдержки для субъектов МСП и самозанятых» (далее - мероприятие 2.4) - объем финансового обеспечения, предусмотренный муниципальной программой – 52,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило                         52,2 тыс. рублей или 100 % от плана.
Результат реализации мероприятия 2.4:
изготовлена и размещена тематическая социальная наружная реклама, не менее – 6 единиц (план 1 единица), план перевыполнен. Заключен муниципальный контракт от 30 июня 2025 г. № 40 на изготовление баннеров.
4 контрольные точки, запланированные в отчетном году, достигнуты                в установленные сроки.
3) финансовое просвещение населения Курганинского района, реализация осуществляется в рамках одного мероприятия 3.1 – «Оказание услуг по изготовлению тематической полиграфической продукции в целях информирования населения Курганинского района по вопросам финансовой грамотности, в том числе по вопросам налоговой грамотности, а также развития безналичных расчетов (платежей), противодействия недобросовестным практикам на открытом финансовом рынке» (далее – мероприятие 3.1) - объем финансового обеспечения, предусмотренный муниципальной программой – 30,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение                             в отчетном периоде составило 30,0 тыс. рублей или 100 % от плана.
Результат реализации мероприятия 3.1:
общий тираж тематической полиграфической продукции – 1000 единиц (план 500 единиц), план перевыполнен. Заключен муниципальный контракт      от 30 июня 2025 г. № 41 на изготовление листовок.
4 контрольные точки, запланированные в отчетном году, достигнуты               в установленные сроки.
Оценку эффективности реализации муниципальной программы рассчитываем в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Курганинский район от 17 сентября 2025 г.                  № 882 «Об утверждении Методики оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Курганинский район» (далее – методика оценки).
Для определения степени достижения показателей целей муниципальной программы (п. 5 методики оценки): рассчитаем степень достижения каждого показателя цели муниципальной программы (п. 5.1 методики оценки):
для показателя цели, желаемой тенденцией развития которого является увеличение значений (п. 5.1 методики оценки):
1) объем инвестиций в основной капитал - плановое значение                    3318,1 млн рублей, для расчета учитываем прогнозное значение, т.к. фактическое значение по итогам 2025 года будет предоставлено после 1 июля, года следующего за отчетным:
СДПМПi = 3389,7/3318,1=1,02, т.к > 1, то принимаем СДПМПi = 1;
2) численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей                              и самозанятых – при плановом значении 15650 человек, фактическое значение целевого показателя составило 17588 человек:
СДПМПi = 17588/15650 = 1,12, т.к > 1, то принимаем СДПМПi = 1;
3) доля населения Курганинского района, принявшего участие                           в мероприятиях по повышению уровня финансовой грамотности населения Курганинского района от общей численности населения Курганинского района – при плановом значении 30 %, факт составил 30 %:
СДПМПi = 30/30=1. 
Таким образом, степень достижения показателей целей муниципальной программы определяется:
СДПМП = (1+1+1)/3*100%=100%.
Уровень достижения процессной части муниципальной программы (п. 8 методики оценки).
Рассчитаем уровень достижения каждого показателя комплекса процессных мероприятий, п.9.1.1 методики оценки:
для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
1) объем инвестиций по протоколам с инвесторами о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций, в том числе заключенных во время участия в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях – плановое значение 1500,0 млн рублей, фактическое значение целевого показателя составило 1506,0 млн рублей:
УДПКПМ = 1506,0/1500,0 =1,004, т.к > 1, то принимаем УДПКПМ = 1;
2) количество субъектов малого и среднего предпринимательства – при плановом значении 3581 единица, фактическое значение – 3766 единиц:
УДПКПМ = 3766/3581 =1,05, т.к > 1, то принимаем УДПКПМ = 1;
3) количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус                     и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» - плановое значение показателя 9400 единиц, фактическое составило – 10905 единиц:
УДПКПМ = 10905/9400 =1,16, т.к > 1, то принимаем УДПКПМ = 1.
Согласно п. 9.1 методики оценки определяем уровень достижения показателей комплекса процессных мероприятий:
УДПКПМ = (1+1+1)/3*100% = 100%.
Рассчитаем уровень выполнения каждого результата реализации мероприятия комплекса процессных мероприятий согласно п. 9.2.1 методики оценки:
1) проведены мероприятия, не менее – при плановом значении 1 шт., фактическое составило – 1 шт.:
УВМКПМi = 1/1 = 1;
2) число участников, не менее – плановое значение 200 человек, фактическое составило – 280 человек:
УВМКПМi = 280/200 = 1,4, т.к > 1, то принимаем УВМКПМi = 1;
3) изготовлено и распространено информационно-справочных                              и презентационных материалов, не менее – при плановом значении 200 комплектов, фактическое составило 200 комплектов:
УВМКПМi = 200/200 = 1;
4) заключены протоколы с инвесторами о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций и во время выставочно- ярмарочных и конгрессных мероприятиях – плановое значение 2 штуки, фактическое составило 23 штуки:
УВМКПМi = 23/2 = 11,5, т.к > 1, то принимаем УВМКПМi = 1;
5) обеспечено информационно-техническое сопровождение (обслуживание) информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - плановое значение 1 единица, фактическое значение составило 1:
УВМКПМi = 1/1 = 1;
6) количество проведенных консультаций для субъектов МСП                               и самозанятых, не менее – при плане 250 единиц, фактическое значение составило 320 единиц:
УВМКПМi = 320/250 = 1,28, т.к > 1, то принимаем УВМКПМi = 1;
7) общий тираж тематической полиграфической продукции – при плановом значении показателя 300 единиц, фактическое составило – 750 единиц:
УВМКПМi = 750/300 = 2,5, т.к > 1, то принимаем УВМКПМi = 1;
8) участие субъекта МСП, самозанятых в выставочных мероприятиях, не менее – плановое значение показателя 1 единица, факт составил – 1 единица:
УВМКПМi = 1/1 = 1;
9) изготовлена и размещена тематическая социальная наружная реклама, не менее – при плановом значении 1 единица, фактическое составило                             6 единиц;
УВМКПМi = 6/1 = 6, т.к > 1, то принимаем УВМКПМi = 1;
10) общий тираж тематической полиграфической продукции - при плановом значении показателя 500 единиц, фактическое составило – 1000 единиц:
УВМКПМi = 1000/500 = 2, т.к > 1, то принимаем УВМКПМi = 1.
Согласно п. 9.2. методики оценки определяем уровень выполнения результатов реализации мероприятий комплекса процессных мероприятий:
УВМКПМ = (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/10*100% = 100%.
Уровень соответствия запланированному уровню расходов районного бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий определяется на основе сопоставления фактически произведенных расходов к плановым значениям определяется в соответствии с п. 9.3. методики оценки:
УСРКПМ = (1458,1/1481,0)*100% = 98,5%.
В соответствии с п. 9 методики оценки рассчитаем уровень достижения i-го комплекса процессных мероприятий:
УД КПМi = 0,5*100%+0,4*100%+0,1*98,5% = 50+40+9,85 =99,85%.
На основе полученных данных определяем уровень достижения процессной части муниципальной программы (п. 8 методики оценки):
УДКПМ = (100%+100%+98,5%)/3 = 99,5%.
Согласно произведенным расчетам определяем уровень достижения муниципальной программы (п. 4 методики оценки):
УД МП = 05*100%+0,5*99,5% = 50+49,75 = 99,75%.
Таким образом, оценка эффективности муниципальной программы                     в 99,75% указывает на высокий уровень исполнения предусмотренных мероприятий и достижение всех намеченных целей. Такой процент свидетельствует о том, что реализация программы за 2025 год прошла успешно и показала высокую степень соответствия заявленным показателям.
Отдел инвестиций в рамках реализации муниципальной программы продолжит реализацию комплекса мер в целях повышения экономической                 и инвестиционной привлекательности Курганинского района, увеличения численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых и повышения финансовой грамотности населения.
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