УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУРГАНИНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от 30.12.2025 г.						                                 № 1552

г.Курганинск

О внесении изменений вприказ управления образования администрации муниципального образования Курганинский район от 14 января 2025 г. № 14 «Об утверждении плана реализации комплексов процессных мероприятий муниципальной программы муниципального

образования Курганинский район «Развитие образования»

муниципального образования Курганинский район на 2025-2030 годы»

- Во исполнении постановления администрации муниципального образования Курганинский район от 23 августа 2023 г. № 980 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке,формировании, реализации, мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Курганинский район»:

- 1. Утвердить изменения в приказ управления образования администрации муниципального образования Курганинский район от 14 января 2025 г. № 14 «Об утверждении плана реализации комплексов процессных мероприятий муниципальной программы муниципального образования Курганинский район «Развитие образования»муниципального образования Курганинский район на 2025-2030 годы» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальникуправления образования

администрации муниципального

образования Курганинский район                                                         С.В. Павличенко

Приложение

к приказу управления образования администрации муниципального образования Курганинский район

от __________________ № ____

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

комплексов процессных мероприятий

муниципальной программы муниципального образования Курганинский район

«Развитие образования»муниципального образования Курганинский район на 2025-2030 годы

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки |  |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) |  |  | Срок реализации мероприятия, дата наступления контрольной точки (дд.мм.гггг) |  | Вид подтверждающего документа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| 1. | Мероприятия, реализуемые в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования |  |  | 12.01.2026-29.12.2028 |  | х |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка: Заключение соглашений на основании нормативно-правового акта |  |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования |  |  | 12.01.2026-10.02.2026 |  | Соглашение |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка: Предоставление субсидии по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования, Маркинтеева Татьяна Александровна, директор МКУ ЦБ УО |  |  | 12.02.2026-27.02.2026 |  | Платежное поручение |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 02.03.2026-31.03.2026 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 01.04.2026-29.04.2026 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 01.05.2026-29.05.2026 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 01.06.2026-30.06.2026 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 01.07.2026-31.07.2026 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 03.08.2026-31.08.2026 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 01.09.2026-30.09.2026 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 01.10.2026-30.10.2026 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 02.11.2026-31.11.2026 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 01.12.2026-30.12.2026 |  |  |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка: Предоставление субсидии по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования, Маркинтеева Татьяна Александровна, директор МКУ ЦБ УО |  |  | 12.01.2027-25.12.2027 |  | Платежное поручение |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка: Предоставление субсидии по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования, Маркинтеева Татьяна Александровна, директор МКУ ЦБ УО |  |  | 12.01.2028-25.12.2028 |  | Платежное поручение |  |
| 1.2. | Предоставление субсидий на осуществление отдельного государственного полномочия по обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций |  |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования |  |  | 12.01.2026-29.12.2028 |  | х |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка: Заключение соглашений на основании нормативно-правового акта |  |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования |  |  | 12.01.2026-30.01.2026 |  | Соглашение |  |
| 1.2.2 | Контрольная точка: Предоставление субсидии по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования, Маркинтеева Татьяна Александровна, директор МКУ ЦБ УО |  |  | 12.02.2026-27.02.2026 |  | Платежное поручение |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 02.03.2026-31.03.2026 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 01.04.2026-29.04.2026 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 01.05.2026-29.05.2026 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 01.06.2026-30.06.2026 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 01.07.2026-31.07.2026 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 03.08.2026-31.08.2026 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 01.09.2026-30.09.2026 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 01.10.2026-30.10.2026 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 02.11.2026-31.11.2026 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 01.12.2026-30.12.2026 |  |  |  |
| 1.2.3 | Контрольная точка: Предоставление субсидии по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования, Маркинтеева Татьяна Александровна, директор МКУ ЦБ УО |  |  | 11.01.2027-25.12.2027 |  | Платежное поручение |  |
| 1.2.4 | Контрольная точка: Предоставление субсидии по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования, Маркинтеева Татьяна Александровна, директор МКУ ЦБ УО |  |  | 10.01.2028-25.12.2028 |  | Платежное поручение |  |
| 2. | Мероприятия, реализуемые в рамках регионального проекта «Создание в Краснодарском крае новых мест в образовательных организациях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство, реконструкция (в том числе реконструкция объектов незавершенного строительства), техническое перевооружение, приобретение объектов дошкольного образования |  |  | Овсянников Роман Васильевич, заместитель главы муниципального образования Курганинский район |  |  | 12.01.2026-29.12.2028 |  | х |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка: Выполнение работ по контрактуна разработку проектно-сметной документации по объекту «Детский сад на 200 мест, расположенный по адресу: город Курганинск, улица Олимпийская, 2» |  |  | Овсянников Роман Васильевич, заместитель главы муниципального образования Курганинский район |  |  | 12.01.2026-25.03.2026 |  |  |  |
| 2.1.2 | Контрольная точка: Подготовка и подача документации в департамент строительства Краснодарского края для финансирования строительства объекта |  |  | Овсянников Роман Васильевич, заместитель главы муниципального образования Курганинский район Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования |  |  | 26.03.2026-10.04.2026 |  |  |  |
| 2.1.3 | Контрольная точка: Заключение соглашения о финансировании строительства объекта. Проведение процедуры открытого аукциона на выбор исполнителя по строительству объекта |  |  | Овсянников Роман Васильевич, заместитель главы муниципального образования Курганинский район Бершацкая Ирина Николаевна, начальник отдела контрактной службы администрации муниципального образования Курганинский район |  |  | 15.04.2026-10.03.2027 |  | соглашение |  |
| 2.1.4 | Контрольная точка: Выполнение работ по строительству объекта |  |  | Овсянников Роман Васильевич, заместитель главы муниципального образования Курганинский район |  |  | 15.03.2027-29.12.2028 |  |  |  |
| 1. |  | Улучшение материально-технической базы образовательных учреждений муниципального образования Курганинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Предоставление субсидии бюджетным (автономным) на иные цели в части укрепления материально-технической базы образовательных учреждений, признанных лучшими по итогам подготовки к новому учебному году | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования |  |  |  |  | 12.01.2026-29.12.2028 |  | х |
| 1.1.1 |  | Контрольная точка: проведение отбора на признание лучшими учреждениями по итогам учебного года | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования, Маркинтеева Татьяна Александровна, директор МКУ ЦБ УО |  |  |  |  | 12.01.2026-31.08.2026 11.01.2027-31.08.2027 10.01.2028-31.08.2028 |  | - |
| 1.1.2 |  | Контрольная точка: выбор учреждений признанными лучшими по итогам учебного года | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования, Маркинтеева Татьяна Александровна, директор МКУ ЦБ УО |  |  |  |  | 01.09.2026-30.09.2026 01.09.2027-30.09.2027 01.09.2028-30.09.2028 |  | Получение сертификата |
| 1.1.3 |  | Контрольная точка: предоставление субсидии для проведения оплаты по сертификату | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования, Маркинтеева Татьяна Александровна, директор МКУ ЦБ УО |  |  |  |  | 31.08.2026-25.12.2026 31.08.2027-25.12.2027 31.08.2028-27.12.2028 |  | Платежное поручение |
| 1.2. |  | Строительство, реконструкция и приобретение объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, включая проектные и изыскательские работы | Овсянников Роман Васильевич, заместитель главы муниципального образования Курганинский район |  |  |  |  | 12.01.2026-29.12.2028 |  | х |
| 1.2.1 |  | Контрольная точка: заключение договора на технологическое присоединение газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по объекту «Детский сад на 200 мест, расположенный по адресу: город Курганинск, улица Олимпийская, 2», частичное выполнение работ по технологическому присоединению | Овсянников Роман Васильевич, заместитель главы муниципального образования Курганинский район Бершацкая Ирина Николаевна, начальник отдела контрактной службы администрации муниципального образования Курганинский район |  |  |  |  | 12.01.2026-30.12.2026 |  |  |
| 1.2.2 |  | Контрольная точка: Выполнение работ по технологическому присоединению, подписание Акта по технологическому присоединению | Овсянников Роман Васильевич, заместитель главы муниципального образования Курганинский район |  |  |  |  | 12.01.2027-29.12.2028 |  |  |
| 2. |  | Повышение инженерно-технической защищенности социально значимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования |  |  |  |  | 12.01.2026-30.12.2026 |  | х |
| 2.1.1 |  | Контрольная точка: Заключение соглашения | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования |  |  |  |  | 12.01.2026-15.01.2026 |  | Соглашение |
| 2.1.2 |  | Контрольная точка: заключение муниципального контракта на проведение работ по безопасности учреждений | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования, Маркинтеева Татьяна Александровна, директор МКУ ЦБ УО |  |  |  |  | 13.01.2026-30.09.2026 |  | Муниципальный контракт |
| 2.1.3 |  | Контрольная точка: проведение ремонтных работ, приемка выполнения условий контракта | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования, Маркинтеева Татьяна Александровна, директор МКУ ЦБ УО |  |  |  |  | 13.01.2026-30.09.2026 |  | Акт о приемке выполнения работ |
| 2.1.4 |  | Контрольная точка: проведение оплаты по контракту на проведение работ по безопасности учреждений | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования, Маркинтеева Татьяна Александровна, директор МКУ ЦБ УО |  |  |  |  | 13.01.2029-26.12.2026 |  | Платежное поручение |
| 3. |  | Реализация образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования на территории муниципального образования Курганинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования | 12.01.2026-29.12.2028 |  |  |  | х |  |
| 3.1.1 |  | Контрольная точка: Заключение соглашений |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования | 12.01.2026-13.01.2026 11.01.2027-12.01.2027 10.01.2028-11.01.2028 |  |  |  | Соглашение |  |
| 3.1.2 |  | Контрольная точка: Проведение тарификации |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования, Маркинтеева Татьяна Александровна, директор МКУ ЦБ УО | 12.01.2026-13.01.2026 01.09.2026-02.09.2026 11.01.2027-12.01.2027 01.09.2027-02.09.2027 10.01.2028-10.01.2028 01.09.2028-02.09.2028 |  |  |  | Штатное расписание |  |
| 3.1.3 |  | Контрольная точка: Проведение расчета заработной платы и начислений на заработную плату |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования, Маркинтеева Татьяна Александровна, директор МКУ ЦБ УО | 12.01.2026-30.01.2026 |  |  |  | Расчетные ведомости по заработной плате |  |
|  |  |  |  |  | 12.02.2026-27.02.2026 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 02.03.2026-31.03.2026 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.04.2026-29.04.2026 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.05.2026-29.05.2026 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.06.2026-30.06.2026 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.07.2026-31.07.2026 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 03.08.2026-31.08.2026 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.09.2026-30.09.2026 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.10.2026-30.10.2026 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 02.11.2026-31.11.2026 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.12.2026-30.12.2026 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 11.01.2027-30.12.2027 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10.01.2028-29.12.2028 |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 |  | Контрольная точка: Заключение договоров на оказание услуг, предоставление счетов, актов |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования, Маркинтеева Татьяна Александровна, директор МКУ ЦБ УО | 12.01.2026-30.01.2026 |  |  |  | Платежные документы для оплаты, платежные поручения |  |
|  |  |  |  |  | 12.02.2026-27.02.2026 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 02.03.2026-31.03.2026 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.04.2026-29.04.2026 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.05.2026-29.05.2026 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.06.2026-30.06.2026 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.07.2026-31.07.2026 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 03.08.2026-31.08.2026 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.09.2026-30.09.2026 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.10.2026-30.10.2026 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 02.11.2026-31.11.2026 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.12.2026-30.12.2026 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 11.01.2027-30.12.2027 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10.01.2028-29.12.2028 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на получение общедоступного и бесплатного образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования | 12.01.2026-29.12.2028 |  |  |  | х |  |
| 3.2.1 |  | Контрольная точка: Проведение отбора |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования | 12.01.2026-13.01.2026 11.01.2027-12.01.2027 10.01.2028-11.01.2028 |  |  |  | - |  |
| 3.2.2 |  | Контрольная точка: Заключение соглашений |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования | 11.02.2026-12.02.2026 11.02.2027-12.02.2027 11.02.2028-12.02.2028 |  |  |  | Соглашение |  |
| 3.2.3 |  | Контрольная точка: Предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на получение общедоступного и бесплатного образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования, Маркинтеева Татьяна Александровна, директор МКУ ЦБ УО | 13.02.2026-30.12.2026 13.02.2027-30.12.2027 13.02.2028-29.12.2028 |  |  |  | Платежное поручение |  |
| 3.3 |  | Предоставление субсидий на осуществление отдельных гос. полномочий по обеспечению одноразовым бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4-х классов в частных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Курганинского района и осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, учредителями которых являются местные религиозные организации |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования | 12.01.2026-29.12.2028 |  |  |  | х |  |
| 3.3.1 |  | Контрольная точка: Проведение отбора |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования | 12.01.2026-13.01.2026 11.01.2027-12.01.2027 10.01.2028-11.01.2028 |  |  |  | - |  |
| 3.3.2 |  | Контрольная точка: Заключение соглашений |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования | 11.02.2026-12.02.2026 11.02.2027-12.02.2027 11.02.2028-12.02.2028 |  |  |  | Соглашение |  |
| 3.3.3 |  | Контрольная точка: Предоставление субсидий |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования, Маркинтеева Татьяна Александровна, директор МКУ ЦБ УО | 13.02.2026-30.12.2026 13.02.2027-30.12.2027 13.02.2028-29.12.2028 |  |  |  | Платежное поручение |  |
| 3.4 |  | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение получения образования в частных общеобразовательных организациях |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования | 12.01.2026-29.12.2028 |  |  |  | х |  |
| 3.4.1 |  | Контрольная точка: Проведение отбора |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования | 12.01.2026-13.01.2026 11.01.2027-12.01.2027 10.01.2028-11.01.2028 |  |  |  | - |  |
| 3.4.2 |  | Контрольная точка: Заключение соглашений |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования | 11.02.2026-12.02.2026 11.02.2027-12.02.2027 11.02.2028-12.02.2028 |  |  |  | Соглашение |  |
| 3.4.3 |  | Контрольная точка: Предоставление субсидий |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования, Маркинтеева Татьяна Александровна, директор МКУ ЦБ УО | 13.02.2026-30.12.2026 13.02.2027-30.12.2027 13.02.2028-29.12.2028 |  |  |  | Платежное поручение |  |
| 3.5 |  | Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования | 12.01.2026-29.12.2028 |  |  |  | х |  |
| 3.5.1 |  | Контрольная точка: Заключение соглашений |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования | 12.01.2026-13.01.2026 11.01.2027-12.01.2027 10.01.2028-11.01.2028 |  |  |  | Соглашение |  |
| 3.5.2 |  | Контрольная точка: Проведение тарификации, проведение расчета заработной платы и начислений на заработную плату |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования, Маркинтеева Татьяна Александровна, директор МКУ ЦБ УО | 12.01.2026-13.01.2026 01.09.2026-02.09.2026 11.01.2027-12.01.2027 01.09.2027-02.09.2027 10.01.2028-10.01.2028 01.09.2028-02.09.2028 |  |  |  | Штатное расписание |  |
| 3.5.3 |  | Контрольная точка: Проведение расчета заработной платы и начислений на заработную плату |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования, Маркинтеева Татьяна Александровна, директор МКУ ЦБ УО | 12.01.2026-30.01.2026 |  |  |  | Расчетные ведомости по заработной плате |  |
|  |  |  |  |  | 12.02.2026-27.02.2026 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 02.03.2026-31.03.2026 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.04.2026-29.04.2026 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.05.2026-29.05.2026 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.06.2026-30.06.2026 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.07.2026-31.07.2026 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 03.08.2026-31.08.2026 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.09.2026-30.09.2026 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.10.2026-30.10.2026 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 02.11.2026-31.11.2026 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.12.2026-30.12.2026 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 11.01.2027-30.12.2027 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10.01.2028-29.12.2028 |  |  |  |  |  |
| 3.5.4 |  | Контрольная точка: Заключение договор на оказание услуг, предоставление счетов, актов |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования, Маркинтеева Татьяна Александровна, директор МКУ ЦБ УО | 12.01.2026-30.12.2026 11.01.2027-30.12.2027 10.01.2028-29.12.2028 |  |  |  | Платежные документы для оплаты, платежные поручения |  |
| 3.6 |  | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования | 12.01.2026-30.12.2026 |  |  |  | х |  |
| 3.6.1 |  | Контрольная точка: Заключение соглашений |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования | 12.01.2026-13.01.2026 |  |  |  | Соглашение |  |
| 3.6.2 |  | Контрольная точка: Предоставление субсидий |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования, Маркинтеева Татьяна Александровна, директор МКУ ЦБ УО | 14.01.2026-30.12.2026 |  |  |  | Платежное поручение |  |
| 3.7. |  | Реализация мероприятий, направленных на финансирование муниципальных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку и реализующих программы спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования | 12.01.2026-30.12.2026 |  |  |  | х |  |
| 3.7.1 |  | Контрольная точка: Заключение соглашений |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования | 12.01.2026-13.01.2026 |  |  |  | Соглашение |  |
| 3.7.2 |  | Контрольная точка: Заключение договор на оказание услуг, предоставление счетов, актов |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования, Маркинтеева Татьяна Александровна, директор МКУ ЦБ УО | 14.01.2026-28.02.2026 |  |  |  | Договор |  |
| 3.7.3 |  | Контрольная точка: Предоставление субсидий |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования, Маркинтеева Татьяна Александровна, директор МКУ ЦБ УО | 02.03.2026-30.12.2026 |  |  |  | Платежное поручение |  |
| 4. |  | Формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Предоставление субсидий на осуществление отдельных государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении указанной государственной итоговой аттестации, компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования | 12.01.2026-29.12.2028 |  |  |  | х |  |
| 4.1.1 |  | Контрольная точка: Заключение соглашений |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования, Маркинтеева Татьяна Александровна, директор МКУ ЦБ УО | 12.01.2026-15.04.2026 11.01.2027-15.04.2027 10.01.2028-15.04.2028 |  |  |  | Соглашения |  |
| 4.1.2 |  | Контрольная точка: Предоставление субсидий |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования, Маркинтеева Татьяна Александровна, директор МКУ ЦБ УО | 12.01.2026-30.12.2026 11.01.2027-30.12.2027 10.01.2028-29.12.2028 |  |  |  | Платежные поручения |  |
| 4.1.3 |  | Контрольная точка: Проведение расчетов выплаты компенсации участия в государственной итоговой аттестации |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования, Маркинтеева Татьяна Александровна, директор МКУ ЦБ УО | 25.05.2026-30.10.2026 25.05.2027-30.10.2027 25.05.2028-30.10.2028 |  |  |  | Расчетные ведомости по заработной плате |  |
| 4.1.4 |  | Контрольная точка: Заключение договор на оказание услуг, предоставление счетов, актов |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования, Маркинтеева Татьяна Александровна, директор МКУ ЦБ УО | 09.01.2025-30.12.2025 09.01.2026-30.12.2026 09.01.2027-29.12.2027 |  |  |  | Платежные документы для оплаты, платежные поручения |  |
| 4.2 |  | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования | 12.01.2026-29.12.2028 |  |  |  | х |  |
| 4.2.1 |  | Контрольная точка: Предоставление субсидий |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования, Маркинтеева Татьяна Александровна, директор МКУ ЦБ УО | 12.01.2026-30.12.2026 11.01.2027-30.12.2027 10.01.2028-29.12.2028 |  |  |  | Платежные поручения |  |
| 4.2.2 |  | Контрольная точка: Проведение тарификации |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования, Маркинтеева Татьяна Александровна, директор МКУ ЦБ УО | 12.01.2026-13.01.2026 01.09.2026-02.09.2026 11.01.2027-12.01.2027 01.09.2027-02.09.2027 10.01.2028-11.01.2028 01.09.2028-02.09.2028 |  |  |  | Штатное расписание |  |
| 4.2.3 |  | Контрольная точка: Проведение расчета заработной платы и начислений на заработную плату |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования, Маркинтеева Татьяна Александровна, директор МКУ ЦБ УО | 12.01.2026-30.12.2026 11.01.2027-30.12.2027 10.01.2028-29.12.2028 |  |  |  | Расчетные ведомости по заработной плате |  |
| 4.2.4 |  | Контрольная точка: Заключение договор на оказание услуг, предоставление счетов, актов |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования, Маркинтеева Татьяна Александровна, директор МКУ ЦБ УО | 12.01.2026-30.12.2026 11.01.2027-30.12.2027 10.01.2028-29.12.2028 |  |  |  | Платежные документы для оплаты, платежные поручения |  |
| 5. |  | Обеспечение деятельности системы управления и оказания услуг в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Финансовое обеспечение деятельности управления образования администрации муниципального образования Курганинский район |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования | 12.01.2026-29.12.2028 |  |  |  | х |  |
| 5.1.1 |  | Контрольная точка: Предоставление субсидий |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования, Маркинтеева Татьяна Александровна, директор МКУ ЦБ УО | 12.01.2026-30.12.2026 11.01.2027-30.12.2027 10.01.2028-29.12.2028 |  |  |  | Платежные поручения |  |
| 5.1.2 |  | Контрольная точка: Заключение договор на оказание услуг, предоставление счетов, актов |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования, Маркинтеева Татьяна Александровна, директор МКУ ЦБ УО | 12.01.2026-30.12.2026 11.01.2027-30.12.2027 10.01.2028-29.12.2028 |  |  |  | Платежные документы для оплаты, платежные поручения |  |
| 5.2 |  | Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет управление образования администрации муниципального образования Курганинский район, на выполнение муниципального задания |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования | 12.01.2026-29.12.2028 |  |  |  | х |  |
| 5.2.1 |  | Контрольная точка: Предоставление субсидий |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования, Маркинтеева Татьяна Александровна, директор МКУ ЦБ УО | 12.01.2026-30.12.2026 11.01.2027-30.12.2027 10.01.2028-29.12.2028 |  |  |  | Платежные поручения |  |
| 5.2.2 |  | Контрольная точка: Проведение тарификации |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования, Маркинтеева Татьяна Александровна, директор МКУ ЦБ УО | 12.01.2026-13.01.2026 01.09.2026-02.09.2026 11.01.2027-12.01.2027 01.09.2027-02.09.2027 10.01.2028-11.01.2028 01.09.2028-02.09.2028 |  |  |  | Штатное расписание |  |
| 5.2.3 |  | Контрольная точка: Проведение расчета заработной платы и начислений на заработную плату |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования, Маркинтеева Татьяна Александровна, директор МКУ ЦБ УО | 12.01.2026-30.12.2026 11.01.2027-30.12.2027 10.01.2028-29.12.2028 |  |  |  | Расчетные ведомости по заработной плате |  |
| 5.2.4 |  | Контрольная точка: Заключение договор на оказание услуг, предоставление счетов, актов |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования, Маркинтеева Татьяна Александровна, директор МКУ ЦБ УО | 12.01.2026-30.12.2026 11.01.2027-30.12.2027 10.01.2028-29.12.2028 |  |  |  | Платежные документы для оплаты, платежные поручения |  |
| 5.3 |  | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений муниципального образования Курганинский район, подведомственных управлению образования муниципального образования Курганинский район |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования | 12.01.2026-29.12.2028 |  |  |  | х |  |
| 5.3.1 |  | Контрольная точка: Предоставление субсидий |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования, Маркинтеева Татьяна Александровна, директор МКУ ЦБ УО | 12.01.2026-30.12.2026 11.01.2027-30.12.2027 10.01.2028-29.12.2028 |  |  |  | Платежные поручения |  |
| 5.3.2 |  | Контрольная точка: Проведение тарификации |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования, Маркинтеева Татьяна Александровна, директор МКУ ЦБ УО | 12.01.2026-13.01.2026 01.09.2026-02.09.2026 11.01.2027-12.01.2027 01.09.2027-02.09.2027 10.01.2028-11.01.2028 01.09.2028-02.09.2028 |  |  |  | Штатное расписание |  |
| 5.3.3 |  | Контрольная точка: Проведение расчета заработной платы и начислений на заработную плату |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования, Маркинтеева Татьяна Александровна, директор МКУ ЦБ УО | 12.01.2026-30.12.2026 11.01.2027-30.12.2027 10.01.2028-29.12.2028 |  |  |  | Расчетные ведомости по заработной плате |  |
| 5.3.4 |  | Контрольная точка: Заключение договор на оказание услуг, предоставление счетов, актов |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования, Маркинтеева Татьяна Александровна, директор МКУ ЦБ УО | 12.01.2026-30.12.2026 11.01.2027-30.12.2027 10.01.2028-29.12.2028 |  |  |  | Платежные документы для оплаты, платежные поручения |  |
| 6. |  | Стимулирование деятельности классных руководителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Предоставление субсидий на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению педагогическим работникам частных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края и осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, учредителями которых являются местные религиозные организации, дополнительных мер поддержки в виде ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство, ежемесячного дополнительного стимулирования и ежегодной денежной выплаты к началу учебного года |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования | 12.01.2026-29.12.2028 |  |  |  | х |  |
| 6.1.1 |  | Контрольная точка: Проведение отбора |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования | 12.01.2026-10.02.2026 11.01.2027-10.02.2027 10.01.2028-10.02.2028 |  |  |  | - |  |
| 6.1.2 |  | Контрольная точка: Заключение соглашений |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования | 11.02.2026-13.02.2026 11.02.2027-13.02.2027 11.02.2028-13.02.2028 |  |  |  | Соглашение |  |
| 6.1.3 |  | Контрольная точка: Предоставление субсидий |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования, Маркинтеева Татьяна Александровна, директор МКУ ЦБ УО | 14.02.2026-30.12.2026 14.02.2027-30.12.2027 14.02.2028-29.12.2028 |  |  |  | Платежное поручение |  |
| 7. |  | Предоставление мер социальной поддержки обучающимся |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Предоставление субсидий на дополнительную меру социальной поддержки в виде одноразовой компенсации на питание детям-инвалидам, обучающимся на дому, получающим общее начальное образование в 1-4 классах |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования | 12.01.2026-29.12.2028 |  |  |  | х |  |
| 7.1.1 |  | Контрольная точка: Заключение соглашений |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования | 12.01.2026-10.02.2026 11.01.2027-10.02.2027 10.01.2028-10.02.2028 |  |  |  | Соглашение |  |
| 7.1.2 |  | Контрольная точка: Предоставление субсидий |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования, Маркинтеева Татьяна Александровна, директор МКУ ЦБ УО | 13.01.2026-30.12.2026 12.01.2027-30.12.2027 11.01.2028-29.12.2028 |  |  |  | Платежное поручение |  |
| 7.2. |  | Предоставление субсидий на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования | 12.01.2026-29.12.2028 |  |  |  | х |  |
| 7.2.1 |  | Контрольная точка: Заключение соглашений |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования | 12.01.2026-10.02.2026 11.01.2027-10.02.2027 10.01.2028-10.02.2028 |  |  |  | Соглашение |  |
| 7.2.2 |  | Контрольная точка: Предоставление субсидий |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования, Маркинтеева Татьяна Александровна, директор МКУ ЦБ УО | 13.01.2026-30.12.2026 12.01.2027-30.12.2027 11.01.2028-29.12.2028 |  |  |  | Платежное поручение |  |
| 7.3. |  | Предоставление субсидий на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования | 12.01.2026-29.12.2028 |  |  |  | х |  |
| 7.3.1 |  | Контрольная точка: Заключение соглашений |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования | 12.01.2026-10.02.2026 11.01.2027-10.02.2027 10.01.2028-10.02.2028 |  |  |  | Соглашение |  |
| 7.3.2 |  | Контрольная точка: Предоставление субсидий |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования, Маркинтеева Татьяна Александровна, директор МКУ ЦБ УО | 13.01.2026-30.12.2026 12.01.2027-30.12.2027 11.01.2028-29.12.2028 |  |  |  | Платежное поручение |  |
| 7.4. |  | Предоставление субсидий на организацию и обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организация |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования | 12.01.2026-29.12.2028 |  |  |  | х |  |
| 7.4.1 |  | Контрольная точка: Заключение соглашений |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования | 12.01.2026-10.02.2026 11.01.2027-10.02.2027 10.01.2028-10.02.2028 |  |  |  | Соглашение |  |
| 7.4.2 |  | Контрольная точка: Предоставление субсидий |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования, Маркинтеева Татьяна Александровна, директор МКУ ЦБ УО | 13.01.2026-30.12.2026 12.01.2027-30.12.2027 11.01.2028-29.12.2028 |  |  |  | Платежное поручение |  |
| 7.5 |  | Предоставление субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования | 12.01.2026-29.12.2028 |  |  |  | х |  |
| 7.5.1 |  | Контрольная точка: Заключение соглашений |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования | 12.01.2026-10.02.2026 11.01.2027-10.02.2027 10.01.2028-10.02.2028 |  |  |  | Соглашение |  |
| 7.5.2 |  | Контрольная точка: Предоставление субсидий |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования, Маркинтеева Татьяна Александровна, директор МКУ ЦБ УО | 13.01.2026-30.12.2026 12.01.2027-30.12.2027 11.01.2028-29.12.2028 |  |  |  | Платежное поручение |  |
| 8. |  | Предоставление мер социальной поддержки работникам сферы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Предоставление субсидий на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования | 12.01.2026-29.12.2028 |  |  |  | х |  |
| 8.1.1 |  | Контрольная точка: Заключение соглашений |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования | 12.01.2026-10.02.2026 11.01.2027-10.02.2027 10.01.2028-10.02.2028 |  |  |  | Соглашение |  |
| 8.1.2 |  | Контрольная точка: Предоставление субсидий |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования, Маркинтеева Татьяна Александровна, директор МКУ ЦБ УО | 13.01.2026-30.12.2026 12.01.2027-30.12.2027 11.01.2028-29.12.2028 |  |  |  | Платежное поручение |  |
| 8.2. |  | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение мероприятий по поддержке педагогических кадров |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования | 12.01.2026-29.12.2028 |  |  |  | х |  |
| 8.2.1 |  | Контрольная точка: Заключение соглашений |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования | 12.01.2026–10.02.2026 11.01.2027 -10.02.2027 10.01.2028–10.02.2028 |  |  |  | Соглашение |  |
| 8.2.2 |  | Контрольная точка: Предоставление субсидий |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования, Маркинтеева Татьяна Александровна, директор МКУ ЦБ УО | 01.09.2026-28.11.2026 01.09.2027-30.12.2027 01.09.2028-29.12.2028 |  |  |  | Платежное поручение |  |
| 9. |  | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям гражданам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. |  | Предоставление ежегодной социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования |  | 12.01.2026-29.12.2028 |  |  | х |  |
| 9.1.1 |  | Контрольная точка: Заключение соглашений |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования |  | 12.01.2026-10.02.2026 11.01.2027-10.02.2027 10.01.2028-10.02.2028 |  |  | Соглашение |  |
| 9.1.2 |  | Контрольная точка: Предоставление субсидий |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования, Маркинтеева Татьяна Александровна, директор МКУ ЦБ УО |  | 13.01.2026-30.12.2026 12.01.2027-30.12.2027 11.01.2028-29.12.2028 |  |  | Платежное поручение |  |
| 10. |  | Обеспечение системы образования Курганинского района высококвалифицированными кадрами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. |  | Дополнительная мера социальной поддержки студентов, заключивших с администрацией муниципального образования Курганинский район, муниципальными учреждениями муниципального образования Курганинский район договор о целевом обучении |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования |  | 12.01.2026-30.12.2026 |  |  | х |  |
| 10.1.1 |  | Контрольная точка: Предоставление субсидий |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования, Маркинтеева Татьяна Александровна, директор МКУ ЦБ УО |  | 13.01.2026-30.12.2026 |  |  | Платежное поручение |  |
| 10.2 |  | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение мероприятий по организации профессионального образования и дополнительного профессионального образования |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования |  | 12.01.2026-29.12.2028 |  |  | х |  |
| 10.2.1 |  | Контрольная точка: Заключение соглашений |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования |  | 12.01.2026-10.02.2026 11.01.2027-10.02.2027 10.01.2028-10.02.2028 |  |  | Соглашение |  |
| 10.2.2 |  | Контрольная точка: Предоставление субсидий |  | Павличенко Сергей Викторович, начальник управления образования, Маркинтеева Татьяна Александровна, директор МКУ ЦБ УО |  | 13.01.2026-30.12.2026 12.01.2027-30.12.2027 11.01.2028-29.12.2028 |  |  | Платежное поручение |  |